## 活動ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ一覧
市制100周年記念事業
100夢プロジェクト子どもフェスタ プログラム一覧表（案）
Ver.19
NO | エリア名 | 担当団体 | プログラム名 | 参加単位 | プログラム概要 | 所要時間 | 担当責任者 | 安全担当
1 | 集 い | 全 体 | 開会式及び閉会式 | 全体 | 式 典 | 15 | 仲田 始 | 堀内正治
2 | 集 い | 全 体 | オープニングイベント | 全体 | 小学生及びガールスカウトによる音楽 | 15 | 佐藤 誠 | 松永伸弥
3 | 集 い | 共催団体 | 各団体ボールの発表会（10団体） | グループ | 「住吉青少年の家」活動団体による発表会 | 常時 | 小林 宏彰 | 未 定
4 | 憩 い | G S | PRコーナー | 個人 | 活動紹介 | 常時 | 小野 孝子 | 伊藤 幸江
5 | 憩 い | B S | PRコーナー | 個人 | 活動紹介 | 常時 | 濱田 薫 | 稲野 吉弘
6 | 憩 い | G S | 浜名湖の魚を知ろう | 個人 | 浜名湖の魚を観察する | 常時 | 中村 芳正 | 古橋 昭治
7 | 憩 い | G S | メイポールダンス | チーム（8～12名） | 心を合わせリボンを織み込み | 常時 | 増田百合子 | 山下紀江子
8 | 憩 い | G S | キャップアート | 個人 | 世界の子ども達にワクチンを届けるためのPR | 常時 | 菅沼美知子 | 仲秋ひろみ
9 | 憩 い | G S | ジャンボパズル | チーム | パズルに挑戦 | 随時 | 竹山 範子 | 片山ちえ子
10 | 体 験 | 消 防 | 消防車、はしご車、スモーク体験 | 個人 | 起震車、はしご車等の体験を通じて防災意識の向上させる | 随時 | 石原 勝 | 渋谷茂光
11 | 体 験 | 子ども会 | ポイントラリー | 個人 | イベント会場を回り体験してもらう | 常時 | 田中 勝敏 | 未 定
12 | 体 験 | B S | ペットボトルロケット | チーム | 作成したﾍﾟｯﾄボトルロットを飛ばす | 最大80名 | 荻 茂隆 | 岡嵜 真一
13 | 体 験 | B S | ストラックアウト | 個人 | ボールを的に9つ当てる | 随時 | 荻 茂隆 (後日変更) | 川瀬 泰隆
14 | 体 験 | B S | 大型工作物 （モンキーブリッジ） | 個人 | V字形のロープ橋を渡る | 随時 | 山屋 宏 植田 浩信 | 坪井 隆治
15 | 体 験 | B S | モデルサイト | 個人 | テント、立ちかまどなどの野営物展示 | 常時 | 小坂 一夫 | 山崎 龍巳
16 | 体 験 | B S | クライミング （3箇所設置） | 個人 | クライミングの体験 | 随時 | 齋藤 晶子 髙井 勝弘 | 和田 正三 寺田 智成
17 | 体 験 | B S | ロデオ | 個人 | ロディオの疑似体験する。 | 随時 | 伊熊 紀子 | 中島 実
18 | 体 験 | B S | カヌー模擬体験 | 個人 | カヌー体験 | 随時 | 安藤 精彦 | 未 定
19 | 体 験 | B S | 小動物ふれ合い コーナー | 個 人 | 小動物を通じていたわりの心を養う | 随時 | 大澤 晶 | 松永伸弥
20 | ふれあい | 警 察 | 警察車輛の体験乗車他 | 個人 | 警察車輛の乗車体験を通じて防犯意識の向上へ繋げる | 随時 | 渋谷 茂光 | 石原 勝
21 | ふれあい | G S | クラフト | 個人 | クラフト４種類 | 常時 | 曽布川幸代 | 渡辺朋子
＊詳しい内容につきましては、各団体活動計画書を参照して下さい。

## プログラム配置図Ａ３版
100夢プロジェクト子どもフェスタ | プログラム配置図
エリア分
・集 い 野外ステージ
・ふれあい イベント会場
・体 験 中央芝区広場
・憩 い 体験学習館
集い
体験
憩い
ふれあい
スタッフ専用出入り口
会場 浜名湖ガーデンパーク
スタッフ専用出入口ゲート（インターホンにてイベント名を説明する）

## プログラム担当者及び緊急体制
プログラム担当者及び緊急連絡体制
名 称 |  |  | 所 属 先 | 氏 名 | 緊急連絡先 | 備 考 | 占用面積 | 予 算
実行委員長 |  |  | ボーイスカウト | 近藤 孝 | 090-3252-0439 | 浜松東地区委員長
団体責任者 |  | 子ども会 | 浜松市 | 田中 勝敏
|  | 共催団体 | 浜松市 | 小林 宏彰
|  | ガールスカウト |  | 後藤 妙子 | 090-2343-0335 | 浜松市協議会長
|  | ボーイスカウト |  | 近藤 孝 | 090-3252-0439 | 浜松東地区委員長
プログラム総括 |  |  | ボーイスカウト | 佐藤 誠 | 090-7869-0830 | 浜松東地区団担当ｺﾐ
安全管理総括 |  |  | ボーイスカウト | 西村 清矢 | 090-1625-6179 | 浜松地区委員長 | 39
エリア担当 |  | 集 い | 共催団体 | 小林 宏彰
|  | 憩 い | ガールスカウト | 菅沼とも子 | 090-9909-1307 | 浜松市協議会役員
|  | 体 験 | ボーイスカウト | 岡田 浩一 | 090-8863-4820 | 浜北・天竜地区コミ
|  | ふれあい | 子ども会 | 田中 勝敏
プログラム | 開会式及び閉会式 |  | ボーイスカウト | 仲田 始 | 090-2686-2296 | 浜松第12団 | 野外ｽﾃｰｼﾞ | 10000
| オープニングイベント |  | ボーイスカウト | 佐藤 誠 | 090-7869-0830 | 浜松東地区団担当ｺﾐ |  | 10000
| 各団体ボールの発表会（10団体） |  | 浜松市役所 | 小林 宏彰 |  |  |  | 20000
| PRコーナー |  | ガールスカウト | 小野 孝子 | 090-9026-6169 | 浜松市協議会役員 | 研修室 | 3000
| PRコーナー |  | ボーイスカウト | 濱田 薫 | 090-7022-6286 | 浜松地区役員 |  | 3000
| パズル |  | ガールスカウト | 竹山 範子 | 090-8557-7917 | 静岡県第82団 | 展示ホール | 14300
| クラフト |  | ガールスカウト | 曽布川幸代 | 090-8953-8254 | 静岡県第96団 | 80 | 13300
| ポイントラリー |  | 子ども会 |  |  |  | 0
| ペットボトルロケット |  | ボーイスカウト | 荻 茂隆 | 090-3568-3539 | 浜松地区副コミ | 45 | 20000
| ストラックアウト |  | ボーイスカウト | 荻 茂隆 |  | 浜松地区副コミ | 15 | 5000
| 警察車輛の体験乗車他 |  | ボーイスカウト | 渋谷 茂光 | 090-7046-7657 | 浜松地区コミ | 30 | 9000
| 消防車、はしご車、スモーク体験 |  | ボーイスカウト | 石原 勝 | 090-3481-5975 | 浜松地区副コミ | 100 | 79000
| 大型工作物（モンキーブリッジ） |  | ボーイスカウト | 山屋 宏 | 090-7436-3924 | 浜松第24団 | 40 | 28000
| 大型工作物（モンキーブリッジ） |  | ボーイスカウト | 植田 浩信 | 090-1988-0834 | 天竜１団 |  | 28000
| モデルサイト |  | ボーイスカウト | 小坂 一夫 | 090-5637-5940 | 浜北１団 |  | 10000
| クライミング（2箇所設置） |  | ボーイスカウト | 齋藤 晶子 | 090-3938-5499 | 浜松地区副コミ | 20 | 25000
| クライミング（1箇所設置） |  | ボーイスカウト | 髙井 勝弘 | 090-2575-0648 | 浜松第15団 |  | 15000
| ロデオ |  | ボーイスカウト | 伊熊 紀子 | 090-7605-4748 | 浜松第22団 | 100 | 10000
| カヌー模擬体験 |  | ボーイスカウト | 安藤 精彦 | 080-3614-7254 | 浜松第21団 | 6 | 24500
| メイポールダンス |  | ガールスカウト | 増田百合子 | 090-2189-2965 | 静岡県第26団 | 98 | 11000
| キャップアート |  | ガールスカウト | 菅沼美知子 | 080-5119-4276 | 静岡県第12団 | 40 | 15000
| 浜名湖の魚を知ろう |  | ガールスカウト | 中村 芳治 | 090-9949-1209 | 浜松水辺を愛する会 | 展示ホール | 30000
| 小動物ふれ合いコーナー |  | ボーイスカウト | 大澤 晶 | 090-1567-3817 | 浜松東地区コミ | 100 | 70000
| 各コーナー プラカード他紹介掲示板 | [6 empty] | 50000
緊急連絡体制 | [5 empty] | 合 計 | 713 | 503100
|  | 作業内容 |  |  | 対応策 | 開催中止対応
|  |  | 事故発生 |  |  |  | 1．天候：警報発令時
2．上記は前日13:00 に決定
|  | エリア担当者に連絡 | プログラム安全担当 |  | 安全の確保
雨天対応
|  | 状況の把握 | エリア担当 |  | エリア内の安全確保 |  | 1．小雨決行
2．雨天ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑとする
|  | 救急車の手配 | 安全総括担当 |  | 救急体制 |  | 3．上記は前日13:00 に決定する
|  | 全体の把握 | プログラム総括担当 |  | 必要に応じて中断 | 地震時対応
1．施設のﾏﾆｭｱﾙに 従う
|  | 関係機関との調整 | 団体責任者及び実行委員長

## 1．計画書(開会式・BS)
市制100周年記念事業
100夢プロジェクトこどもフェスタ開会式 プログラム計画書・1
期日 |  | 平成23年11月 6日（日） |  |  | 担当団体 | B S
プログラム名称 |  | 開会式
参加要項 | 受付時間 | 受付・開場9時30分 開式10時
| 受付場所 | 野外ステージ
| 参加対象 | 来賓・スタッフ・参加者等全員(一般参加含む1000名規模)
| 参加条件 | 特になし
| 所要時間概算 | 10：00から10：30（オープニングイベント含む）
| 持ち物 | 特になし
| その他 | BS,GA,子ども会関係者は荷物は別の場所に置いてくる。
活動概要 | 消防音楽隊演奏 → 主催者挨拶 → 来賓紹介 → 来賓祝辞 → 開会宣言 →
オープニングイベント
(受付準備と式進行は事務支援担当とBSベンチャー及びGSレンジャーで行う)
プログラム担当者 | 役目 | 氏名 | 団体役務 | 携帯電話 |  | 備考
| 責任者 | 仲田 始 | BS浜松地区 団担当コミ | 090-2686-2296
| 安全担当 | 堀内 正治 | BS浜松地区 VS担当副コミ | 090-4150-2432
費用概算 | 適用 |  |  | 金額 | 備考
| 来賓飲み物等 |  |  | 2000 | ペットボトルお茶
| 来賓着用リボン |  |  | 0 | BS静岡県連借用
| 音響施設、椅子、受付用テーブル |  |  | 8000 | 備え付けの物を使用
| 合計 |  |  | 10000
安全対策 | 危険・問題点等 |  | 対策・対応等
| 会場入退場時の転倒等の怪我 |  | 誘導員を配置する 全員着席させる
備考 | その他添付書類
式次第、オープニングイベントは今後調整

## 2．計画書(オープニングイベント・BS)
市制100周年記念事業
100夢プロジェクトこどもフェスタ開会式 プログラム計画書・2
期日 |  | 平成23年11月 6日（日） |  |  | 担当団体 | ボーイスカウト
プログラム名称 |  | オープニングイベント
参加要項 | 受付時間 | 開会式終了後
| 受付場所 | 野外ステージ
| 参加対象 | 来賓・スタッフ・参加者等全員(一般参加含む1000名規模)
| 参加条件 | 特になし
| 所要時間概算 | およそ10：15より10：30
| 持ち物 | 特になし
| その他 | BS,GA,子ども会関係者は荷物は別の場所に置いてくる。
活動概要 | オープニングイベント
１．市内小学校生徒により演奏 ７分（準備を含む）
２．ガールスカウトによる歌唱 ７分（準備を含む）
プログラム担当者 | 役目 | 氏名 | 団体役務 | 携帯電話 |  | 備考
| 責任者 | 佐藤 誠 | 浜松東地区 | 090-7869-0830
| 安全担当 | 松永 伸弥 | 浜松東地区 | 090-2611-5837
費用概算 | 適用 |  |  | 金額 | 備考
| 市内小学校生徒により演奏への謝礼 |  |  | 10000
| 合計 |  |  | 10000
安全対策 | 危険・問題点等 |  | 対策・対応等
| 会場入退場時の転倒等の怪我 |  | 誘導員を配置する 全員着席させる
備考 | その他添付書類

## 4．計画書(BSＰＲコーナー）
市制100周年記念事業
100夢プロジェクトこどもフェスタ プログラム計画書･4
期日 |  | 平成23年11月 6日（日） |  |  | 担当団体 | ボーイスカウト
プログラム名称 |  | ボーイスカウトＰＲコーナー
参加要項 | 受付時間 | １０：００～１５：００
| 受付場所 | 体験学習館
| 参加対象 | 主対象：ボーイスカウト・ガールスカウトに参加していない小学生、左記以外も可
| 参加条件 | 無し
| 所要時間概算 | 15分（ビデオをじっくり見れば45分）
| 持ち物 | 筆記用具「憩いのエリアクイズ」回答用
その他
活動概要 | ・ＢＳ紹介（パネル展示・ビデオコーナー）
・クラフトコーナー（牛乳パック笛）
・ＢＳ相談コーナー
プログラム担当者 | 役目 | 氏名 | 団体役務 | 携帯電話 |  | 備考
| 責任者 | 濱田 薫 | ＢＳ浜松 | 090-7022-6286
| 安全担当 | 稲野 吉弘 | ＢＳ浜松東 | 090-7616-3827
| クラフト | 山田 守 | ＢＳ浜北天竜 | 090-2574-7169
|  | 西村 清矢 | ＢＳ浜松 | 090-1625-6179
| 憩いのエリア総合受付 | ＢＳ2名、ＧＳ2名
| クラフト | 2名
| 説明員 | 3名
費用概算 | 適用 |  |  | 金額 | 備考
| クラフト材料費 |  |  | 3000
| 研修室 3室(本部休憩・GSPR．C・BSPR．C) |  |  |  | 下記合計
| ガーデンパーク使用料 @40円*440㎡・展示ﾎｰﾙ 魚を知ろう・パズルはｺｰﾅｰにて計上 |  |  |  | 3000
安全対策 | 危険・問題点等 |  | 対策・対応等
| 展示パネル等の転倒による怪我 |  | しっかり固定・支えをする。
| ハサミ使用の際の怪我 |  | ハサミの使い方の注意、見守り。救急箱の用意
備考 | その他添付書類
備品：パネル掲示用１．３ｍ×５、コンパネ3枚組
スクリーン・プロジェクター・パソコン（ＤＶＤ付き）：ＢＳ浜松東地区 備品
長机（２（憩いのエリア総合受付）、２（ＢＳクラフト）） イス10脚
ＢＳ説明用マニュアル準備

## 5．計画書(GSPRコーナー)
市制100周年記念事業
100夢プロジェクトこどもフェスタ プログラム計画書・5
期日 |  | 平成23年11月 6日（日） |  |  | 担当団体 | ガールスカウト
プログラム名称 |  | ガールスカウトＰＲコーナー
参加要項 | 受付時間 | 10時～１５時
| 受付場所 | 体験学習館
| 参加対象 | 主対象：ボーイスカウト・ガールスカウトに参加していない小学生、左記以外も可
| 参加条件 | 無し
| 所要時間概算 | １５分位
| 持ち物 | 筆記用具「憩いのエリアクイズ」回答用
その他
活動概要 | ガールスカウト紹介 パネル展示コーナー
点字体験コーナー
クラフトコーナー
プログラム担当者 | 役目 | 氏名 | 団体役務 | 携帯電話 |  | 備考
| 責任者 | 小野 孝子 | ガールスカウト | 090-9026-6169
| 安全担当 | 伊藤 幸江 | ガールスカウト | 080-6972-9637
| 「憩い」受付 |  | ガールスカウト
| 「憩い」受付 |  | ガールスカウト
| 点字 |  | ガールスカウト
| クラフト |  | ガールスカウト
費用概算 | 適用 |  |  | 金額 | 備考
| 点字用の紙 |  |  | 1500
| リボン |  |  | 200
| クラフト材料費 |  |  | 1300
| 合計 |  |  | 3000
安全対策 | 危険・問題点等 |  | 対策・対応等
| 展示パネル等の転倒による怪我 |  | しっかり固定・支えをする。
| ハサミ使用の際の怪我 |  | ハサミの使い方の注意、見守り。救急箱の用意
備考 | その他添付書類
＊前日設営、ゴミ持ち帰り
備品：展示用パネル 1.3ｍ×５枚、長机５脚、椅子１２脚、ホワイトボード 1
エリアクイズ解答用紙、ガールスカウトパンフレット・団連絡先一覧表
PR

## 6．計画書(ミニ水族館・GS）
市制100周年記念事業
100夢プロジェクトこどもフェスタ プログラム計画書・6
期日 |  | 平成23年11月 6日（日） |  |  | 担当団体 | 浜松水辺を愛する会 （GS）
プログラム名称 |  | 「ミニ水族館」 “浜名湖と周辺河川の魚たち”
参加要項 | 受付時間 | １０：００～１５：００
| 受付場所 | 憩いエリア（体験学習館内）
| 参加対象 | 不特定
参加条件
| 所要時間概算 | ５時間
| 持ち物 | なし
その他
活動概要 | 浜名湖や周辺河川に生息する魚介類を（50から60種）を水槽にて展示して、来館者が身近な水辺にいる生物について学習ための一環とする。
プログラム担当者 | 役目 | 氏名 | 団体役務 | 携帯電話 |  | 備考
| 責任者 | 中村 芳正 | 会長 | 090-9949-1209
| 安全担当 | 古橋 昭治 | 会員 | 090-3449-8990
| 展示魚収集 | 後藤 昇司 | 会員 | 090-2779-4878
|  | 匂坂 三七十 | 会員 | 090-9920-9336
|  | 大崎 正則 | 会員 | 090-2576-0630
費用概算 | 適用 |  |  | 金額 | 備考
| 水槽等器材購入費 |  |  | 10000
| 会員昼食代・交通費 |  |  | 15000 | 15人
| 海水魚調達謝礼 |  |  | 5000 | 下記合計
| ガーデンパーク使用料 @40円*100㎡ |  |  |  | 30000
安全対策 | 危険・問題点等 |  | 対策・対応等
備考 | その他添付書類
展示場所としては窓際の100㎡希望、100ボルトコンセット２箇所
備品：会議用長机 ８脚、椅子 ５～６脚

## 7．計画書(メイポールダ・GS）
市制100周年記念事業
100夢プロジェクトこどもフェスタ プログラム計画書・7
期日 |  | 平成23年11月 6日（日） |  |  | 担当団体 | ガールスカウト
プログラム名称 |  | メイポール ダンス
参加要項 | 受付時間 | １０時
| 受付場所 | 憩いエリア（体験学習館前芝生） （雨天）体験学習館展示ホール
| 参加対象 | 幼稚園児～中学生 指導者に従う
| 参加条件 | 一人で行う事が出来る事
| 所要時間概算 | １０：００～１４：００ （途中に休憩を挟む）
| 持ち物 | なし
| その他 | 希望者には、かわいいスカート、タイの衣装があります。
活動概要 | ８名～12名のチームがリズムにのって、心を合わせリボンを織み込みを完成させる。
会場２箇所にそれぞれリボン付ポール（2m、4m）１本たてる。
指導者のもと、音楽の合わせダンスをしながらリボン織みを体験する。
プログラム担当者 | 役目 | 氏名 | 団体役務 | 携帯電話 |  | 備考
| 責任者 | 増田 百合子 | ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ | 090-2189-2965
| 安全担当 | 山下 紀江子 | ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ
| 指導担当 | 伊藤 みゆき | ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ
他9名
費用概算 | 適用 |  |  | 金額 | 備考
ガーデンパーク使用料 @40円*49㎡*２面
| ポール、飾り等材料費 ＠2000円*2面、衣装借用料 |  |  | 10000
| CDカセット用電池 |  |  | 1000
| 合計 |  |  | 11000
安全対策 | 危険・問題点等 |  | 対策・対応等
| ポール転倒防止 |  | 風を防ぐ場所の確保、ポールに大人2名以上配置
| テープを強く引かない |  | 体験前に指導する
| 順番待ち時の体制 |  | 一回体験する時間は限られているので待つ人数の調整制限
備考 | その他添付書類
※ ごみは特になし
※ 設営は当日

## 8．計画書(キャップアート・GS）
市制100周年記念事業
100夢プロジェクトこどもフェスタ プログラム計画書・8
期日 |  | 平成23年11月 6日（日） |  |  | 担当団体 | ガールスカウト
プログラム名称 |  | キャップアートコーナー
参加要項 | 受付時間 | １０：３０～１４：３０
| 受付場所 | 憩いエリア（体験学習館前芝生） （雨天）体験学習館前窓側
| 参加対象 | 一般
参加条件
| 所要時間概算 | ４時間
| 持ち物 | ペットボトルキャップ、２Lペットボトル容器、ベニア、テープ類
| その他 | 広告チラシにキャップの回収を依頼
活動概要 | ペットボトルキャップ回収、世界の子ども達にワクチンを届けるためのPR、キャップ文字・絵アート等
プログラム担当者 | 役目 | 氏名 | 団体役務 | 携帯電話 |  | 備考
| 責任者 | 菅沼 美知子 | ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ | 080-5119-4276
| 安全担当 | 仲秋 ひろみ | ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ | 090-5458-7733
|  | 池谷 とし子 | ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ
|  | 安藤 恵美子 | ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ
費用概算 | 適用 |  |  | 金額 | 備考
ガーデンパーク使用料 ＠40円*49㎡
| ベニア板 |  |  | 10000
| 幅広セロテープ、両面テープ、ガムテープ |  |  | 5000
| 合計 |  |  | 15000
安全対策 | 危険・問題点等 |  | 対策・対応等
| 風によるキャップの散乱 |  | ペットボトルに回収して、ベニアの棚を作る
| ベニアの倒壊 |  | 棚の下に重しを置く（ペグにて固定）
備考 | その他添付書類
※ ごみは持ち帰り
※ 設営は当日

## 9．計画書(ジャンボパズル・GS）
市制100周年記念事業
100夢プロジェクトこどもフェスタ プログラム計画書・9
期日 |  | 平成23年11月 6日（日） |  |  | 担当団体 | ガールスカウト
プログラム名称 |  | ジャンボパズル
参加要項 | 受付時間 | １０：００～１５：００
| 受付場所 | 憩いエリア（体験学習館内・階段付近）
| 参加対象 | 幼稚園児・小学生
| 参加条件 | ５から７名位を１グループとして参加
| 所要時間概算 | １０から１５分
| 持ち物 | なし
その他
活動概要 | パズル ５枚用意
１枚を１グループで完成させる。
プログラム担当者 | 役目 | 氏名 | 団体役務 | 携帯電話 |  | 備考
| 責任者 | 竹山 範子 | ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ | 090-8557-7917
| 安全担当 | 片山 ちえ子 | ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ
費用概算 | 適用 |  |  | 金額 | 備考
| ペンキ |  |  | 9500
| ハケ |  |  | 2000
| ベニア |  |  | 2800 | 下記合計
| ガーデンパーク使用料 @40円*30㎡*2箇所 |  |  |  | 14300
安全対策 | 危険・問題点等 |  | 対策・対応等
| パズルの持ち運び |  | 担当者がよく見る
| 他人当たらない様に |  | パズル１枚に付き１名の担当者
コーナー整理係
備考 | その他添付書類
※ ごみは特になし
※ 設営は当日

## 10．計画書(消防体験）
市制100周年記念事業
100夢プロジェクトこどもフェスタ プログラム計画書・10
期日 |  | 平成23年11月 6日（日） |  |  | 担当団体 | ＢＳ浜松地区
プログラム名称 |  | 消防車、はしご車、スモーク体験
参加要項 | 受付時間 | １０時
| 受付場所 | 体験会場（東側通路）
| 参加対象 | 全般
| 参加条件 | 消防署員の指示に従う。
| 所要時間概算 | 10:00から14:00（途中に休憩を挟む）
| 持ち物 | ハンカチ、タオル等。
その他
活動概要 | 消防車、はしご車、スモーク体験、応急救護体験等を通じ防災意識を向上させ
万一の被災に備える。
プログラム担当者 | 役目 | 氏名 | 団体役務 | 携帯電話 |  | 備考
| 責任者 | 石原 勝 | BS副ｺﾐｯｼｮﾅｰ | 080-1564-1361
| 安全担当 | 渋谷 茂光 | BSｺﾐｯｼｮﾅｰ | 090-7046-7657
費用概算 | 適用 |  |  | 金額 | 備考
| ｽﾓｰｸ体験薬剤費 |  |  | 5250 | ｽﾓｰｸ薬剤
| 楽器運送費 |  |  | 40000 | うなぎ祭りの主催者と費用を折半する
| 音楽隊員のお弁当(35人分)＋10名＝45名 |  |  | 33750 | （＠750）
ガーデンパーク使用料 ＠40円×100㎡
|  | 合計 |  | 79000
安全対策 | 危険・問題点等 |  | 対策・対応等
| 各種体験時の事故 |  | 消防署員の指示に従わせる。（BS指導者補助）
備考 | その他添付書類
常時受入れるか？時間を限定するか？等、消防署との打合せ必要。（消防で対応）
緊急時、消防署の方々の出動を考慮し交通整理等の体制検討が必要。(出入り口を確保）
音楽隊用の椅子を貸して欲しいと言う依頼があります。(折り畳み用椅子35個）（依頼済）
アンプ、マイク、スピーカー、電工ドラムを借りてほしい。（依頼済）

## 12．計画書(ペットボトルロケット・BS）
市制100周年記念事業
100夢プロジェクトこどもフェスタ プログラム計画書･12
期日 |  | 平成23年11月 6日（日） |  |  | 担当団体 | ボーイスカウト
プログラム名称 |  | ペットボトルロケット
参加要項 | 受付時間 | 午前１０時 及び 午後１時とする
| 受付場所 | 中央芝生広場
| 参加対象 | 小学生３年生以上・中学生３～４名のグループ
| 参加条件 | 刃物等を使用するので小学生は成人が付き添い支援をする
| 所要時間概算 | 製作から発射回収まで１グルーブ１時間とし、午前午後とも受付時間より１時間３０分とする
| 持ち物 | 参加者は無し
| その他 | 発射台数、材料の準備等を考慮し午前午後各３０チームとする
活動概要 | ペツトボトルロケットを書くチームで製作しそれを飛ばす。
飛距離を競うものではなく、グループで協力してペットボトルロケットを製作しそれを飛ばすことにより、
グループの協力と達成感を共有する。
製作はマーキーテントを設営しその中で行う。
プログラム担当者 | 役目 | 氏名 | 団体役務 | 携帯電話 |  | 備考
| 責任者 | 荻 茂隆 | 地区副コミ | 090-3568-3539 |  | 053-592-3248
| 安全担当 | 岡嵜 真一 |  | 090-6075-8773
費用概算 | 適用 |  |  | 金額 | 備考
| ペットボトル噴射口 |  |  | 15000 | ５００円×３０セット
| ビニールテープ、ハサミ、カッターナイフ |  |  | 5000
| ガーデンパーク使用料 ４０円×４５㎡ |  |  |  | マーキーテント設営
| 計 |  |  | 20000
安全対策 | 危険・問題点等 |  | 対策・対応等
| ペットボルロケットの飛距離 |  | 飛距離を抑えるため水等の量を加減する。
| 着地地点の設定・管理 |  | 人の立ち入り等を考慮し安全担当スタッフを配置する。
プログラムの性格上広範囲な場所を占有するため、他の部署
戸の調整が必要になる。
備考 | その他添付書類
ゴミとして、ペットボトル(５００ｍｌ)２００本、ビニールテープ、牛乳パック(百枚)

## 13．計画書(ストラックアウト・BS）
市制100周年記念事業
100夢プロジェクトこどもフェスタ プログラム計画書・13
期日 |  | 平成23年11月 6日（日） |  |  | 担当団体 | ボーイスカウト
プログラム名称 |  | ストラックアウト
参加要項 | 受付時間 | 午前１０時より随時
| 受付場所 | 中央芝生広場
| 参加対象 | 幼・保育園児、小・中学生
| 参加条件 | ボールを投げて的まで届くこと
| 所要時間概算 | 午前１０時から午後３時までの５時間(途中１時間の昼食休憩を含む)
| 持ち物 | 参加者は無し
その他
活動概要 | ９つの的にむけボールを投げる的当てゲーム、ボールは１人１２個。
マーキーテントを設営し的はその中に設置する、ボールを投げる位置は参加者の年齢・性別・体力
に合わせて距離を設定する。
プログラム担当者 | 役目 | 氏名 | 団体役務 | 携帯電話 |  | 備考
| 責任者 | 荻 茂隆(後日変更) | 地区副コミ | 090-3568-3539 |  | 053-592-3248
| 安全担当 | 川瀬 泰隆 |  | 090-2265-6531 |  | 053-542-2885
費用概算 | 適用 |  |  | 金額 | 備考
| ボール購入費 |  |  | 5000 | 予備のボールも含む
ガーデンパーク使用料 ４０円×１５㎡
| 計 |  |  | 5000
安全対策 | 危険・問題点等 |  | 対策・対応等
| 順番待ちの整理 |  | ボールを投げる位置と順番待ちの位置はきちんと設定し投げる
位置に近付けないよう人員の配置をする。
備考 | その他添付書類
ゴミは特に無し

## 14-1．計画書(モンキーブリッジBS）
市制100周年記念事業
100夢プロジェクトこどもフェスタ プログラム計画書･14-1
期日 |  | 平成23年11月 6日（日） |  |  | 担当団体 | ボーイスカウト
プログラム名称 |  | モンキーブリッジ
参加要項 | 受付時間 | 10時より随時
| 受付場所 | 中央芝生広場（雨天時：イベント広場）
| 参加対象 | 幼稚園年中～小学6年生
| 参加条件 | 運動靴、運動の出来る服装
| 所要時間概算 | 10：00から15：00（途中に休憩を挟む）
| 持ち物 | 特になし
| その他 | 参加リーダーは皮手袋着用が望ましい
活動概要 | 簡単なロープの持ち方、わたり方の説明を聞いた後、張られたロープを渡る。
各担当者はモンキーブリッジの両側に配置し、安全を確保。
プログラム担当者 | 役目 | 氏名 | 団体役務 | 携帯電話 |  | 備考
| 責任者 | 山屋 宏 | 浜松東地区 | 090-7436-3924
安全担当
プログラム
費用概算 | 適用 |  |  | 金額 | 備考
| 結索ロープ等消耗品 |  |  | 7000
| 説明用コンパネ |  |  | 1000
| 資材運搬費 10,000円×２ |  |  | 20000 | 運搬車レンタル
| 計 |  |  | 28000
安全対策 | 危険・問題点等 |  | 対策・対応等
| 杭が打てない為トラックに固定し実施せざるを得ない（実績？）。モンキーブリッジ製作経験が少ない。 |  | 事前に、本番と同じトラックを使ったモンキーブリッジを製作し、製作訓練をすると共に強度を確認し、渡すこどもの数などシミュレーションを行う。
備考 | その他添付書類

## 14-2．計画書(モンキーブリッジBS）
市制100周年記念事業
100夢プロジェクトこどもフェスタ プログラム計画書･14-2
期日 |  | 平成23年11月 6日（日） |  |  | 担当団体 | ボーイスカウト
プログラム名称 |  | モンキーブリッジ
参加要項 | 受付時間 | 10時より随時
| 受付場所 | 中央芝生広場（雨天時：イベント広場）
| 参加対象 | 幼稚園年中～小学6年生
| 参加条件 | 運動靴、運動の出来る服装
| 所要時間概算 | 10：00から15：00（途中に休憩を挟む）
| 持ち物 | 特になし
| その他 | 参加リーダーは皮手袋着用が望ましい
活動概要 | 簡単なロープの持ち方、わたり方の説明を聞いた後、張られたロープを渡る。
各担当者はモンキーブリッジの両側に配置し、安全を確保。
プログラム担当者 | 役目 | 氏名 | 団体役務 | 携帯電話 |  | 備考
| 責任者 | 植田 浩信 | 浜北･天竜地区
| 安全担当 | 坪井 隆治
費用概算 | 適用 |  |  | 金額 | 備考
| 結索ロープ等消耗品 |  |  | 7000
| 説明用コンパネ |  |  | 1000
| 資材運搬費 10,000円×２ |  |  | 20000 | 運搬車レンタル
| 計 |  |  | 28000
安全対策 | 危険・問題点等 |  | 対策・対応等
| 杭が打てない為トラックに固定し実施せざるを得ない（実績？）。モンキーブリッジ製作経験が少ない。 |  | 事前に、本番と同じトラックを使ったモンキーブリッジを製作し、製作訓練をすると共に強度を確認し、渡すこどもの数などシミュレーションを行う。
備考 | その他添付書類

## 16-1．計画書(クライミング・BS）
市制100周年記念事業
100夢プロジェクトこどもフェスタ プログラム計画書・16-1
期日 |  | 平成23年11月 6日（日） |  |  | 担当団体 | ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ浜松地区
プログラム名称 |  | フリークライミング
参加要項 | 受付時間 | 10：00～
| 受付場所 | 中央芝生広場
| 参加対象 | 小学生～大人
参加条件
| 所要時間概算 | 10：00～14：00
| 持ち物 | 特になし
その他
活動概要 | クライミングボード２箇所設置 （ボード所有団 浜松７団､１２団）
ボード毎１人ずつチャレンジ １人平均５分
プログラム担当者 | 役目 | 氏名 | 団体役務 | 携帯電話 |  | 備考
| 責任者 | 齊藤 晶子 | 12団BS隊長 | 090-3938-5499
| 安全担当 | 和田 正三 | 12団BS副長 | 090-8862-3599
|  | 永瀬 | 7団BS隊長
|  | 倉島香代子 | 7団BS副長 | 090-6645-0122
費用概算 | 適用 |  |  | 金額 | 備考
| 資材運搬費 10,000円×２ |  |  | 20000 | 運搬車レンタル
| 部品補充費 5,000円×２ |  |  |  | 手掛かりボルト等
| マットレンタル料 |  |  | 5000 | 下記合計
| ガーデンパーク使用料 @40円*20㎡ |  |  |  | 25000
安全対策 | 危険・問題点等 |  | 対策・対応等
| 設営、撤営時の怪我 |  | ・事前に地区リーダ―間で設営予行を行い、設営撤営の
手順を確認する
| 転落時ケガをする |  | ・予め身体の簡単ストレッチ
・無理をさせない ・マットを敷く
備考 | その他添付書類

## 16-2計画書(ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ・BS）
市制100周年記念事業
100夢プロジェクトこどもフェスタ プログラム計画書・16-2
期日 |  | 平成23年11月 6日（日） |  |  | 担当団体 | ボーイスカウト
プログラム名称 |  | フリークライミング イベント
参加要項 | 受付時間 | １０時
| 受付場所 | 中央芝生広場（雨天時：中止）
| 参加対象 | ３歳～２０歳（２１歳以上は混んでいなければ自己責任にて参加可）
| 参加条件 | 身体の確認（障害の有無・服装の適正）、未就学児童は保護者の承認
| 所要時間概算 | 一人当たり約３分（先行者が終盤になってからスタートさせる）
| 持ち物 | 特になし
| その他 | 対象年齢以外の人とのトラブル
２歳以下：保護者が付き添い安全が確保できる場合はＯＫ
活動概要 | 設置されたクライミングボードをつたわってゴールする
非健常者には、係員が付き添って参加させる
スタッフはスタート地点・ゴール地点・付き添い最低２名以上の計４名以上で運営する
体重を支える可能性があるので、スタッフは体力に自信のある人が運営する
プログラム担当者 | 役目 | 氏名 | 団体役務 | 携帯電話 |  | 備考
| 責任者 | 高井 勝弘 | 副団委員長 | 090-2575-0648
| 安全担当 | 寺田 智成 | ＢＳ隊隊長 | 080-5120-8453
費用概算 | 適用 |  |  | 金額 | 備考
| ※資材運搬費用（ガソリン代実費） |  |  | 10000
| マットレンタル料 |  |  | 5000
| 合計 |  |  | 15000
安全対策 | 危険・問題点等 |  | 対策・対応等
| 搬入、設営時の転落・打撲・ねんざ・怪我 |  | 設営時のKYT、足下確認、声かけの励行、固定の二人作業
| スタート時の落下 |  | スタート台にきちんと立たせる
| ボード途中での立ち往生 |  | 年令別の対応、低学年以下は背中を支え補助・以上は本人に継続か否か確認
| ボード途中での落下 |  | ボード支柱に降りないように誘導、ねんざ打撲は応急処置、頭部は病院へ
| ゴール時の落下 |  | 飛び降りないように注意する。ゴールが動かないように支える。
備考 | その他添付書類

## 17.(ロディオ体験コーナー・BS)
市制100周年記念事業
100夢プロジェクトこどもフェスタ プログラム計画書・17
期日 |  | 平成23年11月 6日（日） |  |  | 担当団体 | ボーイスカウト
プログラム名称 |  | ロディオ体験コーナー
参加要項 | 受付時間 | 10時より随時
| 受付場所 | 中央芝生広場（雨天時：イベント広場）
| 参加対象 | 小学生以下（但し幼稚園年中以下は除く）
| 参加条件 | 体験後は衛生管理上手洗いは自分で行う事ができる。
| 所要時間概算 | 10：00から15：00（途中に休憩を挟む）
| 持ち物 | スポーツが出来る服装で参加すること。（スカート等禁止）
| その他 | 体験に必要な機材は浜松東地区が準備する。
活動概要 | ロディオを体験する。
本物では無いために疑似体験となる。
体験を通して人との触れ合いやルールを学び（順番待ちなど）、勇気を試して楽しむ。
プログラム担当者 | 役目 | 氏名 | 団体役務 | 携帯電話 |  | 備考
| 責任者 | 伊熊 紀子 | 浜松東地区 | 090-7605-4748 |  | 浜松22団
| 安全担当 | 中島 実 | 浜松東地区 | 090-9912-5435 |  | 浜松22団
| 担当 | 鈴木 美雪 | 浜松東地区 | 090-3093-5160 |  | 浜松22団
費用概算 | 適用 |  |  | 金額 | 備考
ガーデンパーク使用料 ＠40円*100㎡
| 体育用マット ６ｍ×６ｍ×２箇所分 |  |  | 10000 | 他のコーナーと同時手配
願います
| 合計 |  |  | 10000
安全対策 | 危険・問題点等 |  | 対策・対応等
| 活動によるけが |  | 体験前に係員の指導を受け従う
| 服装 |  | 靴（サンダル等見て判断）、ズボン（スカート等禁止）
| 順番待ち時の体制 |  | 一回体験する時間は限られているので待つ人数は制限させ長時間待たせない様に指導する。（座らせて待たせる）
備考 | その他添付書類 | 無し
前日に機材運搬、８～１０名で組立。 時間、役割（運搬、組立）詳細未定。 解体も同様。

## 18．計画書(カヌー模擬体験・BS）
市制100周年記念事業
100夢プロジェクトこどもフェスタ プログラム計画書・18
期日 |  | 平成23年11月 6日（日） |  |  | 担当団体 | ボーイスカウト
プログラム名称 |  | カヌー模擬体験
参加要項 | 受付時間 | 10時～15時（12時～13時は休憩）
| 受付場所 | 中央芝生広場（雨天時：イベント広場）
| 参加対象 | 小学生～中学生（幼稚園生は保護者同伴に限り可）
| 参加条件 | カヌーに興味があり、指導員の指示に従うこと
| 所要時間概算 | 7名／１グループ 15分 収容人数：28名／1時間×4時間＝約130名
| 持ち物 | なし
その他
活動概要 | ①カヌーの特徴説明：3分
②パドルの持ち方と漕ぎ方練習：4分
③乗船・下船の方法練習：5分
④模擬漕艇練習：3分
プログラム担当者 | 役目 | 氏名 | 団体役務 | 携帯電話 |  | 備考
| 責任者 | 安藤 精彦 | 浜松東地区 | 080-3614-7254
| 安全担当 | 15団
| 指導員 | 22団
| 指導員 | 24団
| 指導員 | 30団
費用概算 | 適用 |  |  | 金額 | 備考
| スノコ板（1500円×7個） |  |  | 10500
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ（500円×28個） |  |  | 14000
下記合計
| ガーデンパーク使用料 @40円*18㎡ |  |  |  | 24500
安全対策 | 危険・問題点等 |  | 対策・対応等
| パドル振り回しによる怪我 |  | 安全間隔を維持したパドル操作訓練を行う
| 直射日光による熱中症 |  | スポーツ飲料の配備
備考 | その他添付書類
カヌー７艇とパドル８本、救命胴衣１４着、ヘルメット７個
搬入・搬出はプログラム担当者の出席と野末自動車のキャリアカーを拝借したい。
1グループ7名（漕艇数）で集合練習と体験を
行う。（個別での指導はしない）

## 19．計画書(小動物ふれあい・BS)
市制100周年記念事業
100夢プロジェクトこどもフェスタ プログラム計画書・19
期日 |  | 平成23年11月 6日（日） |  |  | 担当団体 | ボーイスカウト
プログラム名称 |  | 小動物ふれ合いコーナー
参加要項 | 受付時間 | 10時より随時
| 受付場所 | 中央芝生広場（雨天時：イベント広場）
| 参加対象 | 小学生以下（但し幼稚園年中以下は除く）但し飼育員の指導に従う
| 参加条件 | 体験後は衛生管理上手洗いは自分で行う事ができる。
| 所要時間概算 | 10：00から15：00（途中に休憩を挟む）
| 持ち物 | ハンカチ
| その他 | 体験に必要なサークル他は鈴木農園が準備する。
活動概要 | 小動物を通じていたわりの心を養う
規模：うさぎ ２０羽、やぎ ２匹、ぶた １頭
会場内にサークルを設置して飼育員の指導のもと動物の扱い方を習い体験をする。
プログラム担当者 | 役目 | 氏名 | 団体役務 | 携帯電話 |  | 備考
| 責任者 | 大澤 晶 | 浜松東地区 | 090-1567-3817
| 安全担当 | 松永 伸弥 | 浜松東地区 | 090-2611-5837
| 動物管理者 | 鈴木農園 |  | 0537-26－3255 |  | fax 0537-26-3255
費用概算 | 適用 |  |  | 金額 | 備考
ガーデンパーク使用料 ＠40円*100㎡
| 移動動物園費 |  |  | 70000
| 合計 |  |  | 70000
安全対策 | 危険・問題点等 |  | 対策・対応等
| 動物によるけが |  | 体験前に飼育員の指導を受け従う
| 衛生管理 |  | 体験後は速やかに手洗いうがいを行なう。
| 順番待ち時の体制 |  | 一回体験する時間は限られているので待つ人数は制限させ長時間待たせない様に指導する。（座らせて待たせる）
備考 | その他添付書類
注意：動物の健康管理を踏まえて60分公開30分休憩の体制で公開する。 （詳細は後日打ち合わせとする）

## 20．計画書(警察体験）
市制100周年記念事業
100夢プロジェクトこどもフェスタ プログラム計画書・20
期日 |  | 平成23年11月 6日（日） |  |  | 担当団体 | ＢＳ浜松地区
プログラム名称 |  | 警察車輌の体験乗車他
参加要項 | 受付時間 | １０時
| 受付場所 | 体験会場（東側通路）
| 参加対象 | 全般
| 参加条件 | 警察署員の指示に従う。
| 所要時間概算 | 10:00から14:00（途中に休憩を挟む）
持ち物
その他
活動概要 | 警察車輌の乗車体験等を通じ参加者の防犯意識の向上へ繋げる
パトカー等の展示。（中央警察署担当）
シートベルトコンビンサーによる衝突体験。（JAF担当）
交通安全教室。（交通安全協会担当）
プログラム担当者 | 役目 | 氏名 | 団体役務 | 携帯電話 |  | 備考
| 責任者 | 渋谷 茂光 | BSｺﾐｯｼｮﾅｰ | 090-7046-7657
| 安全担当 | 石原 勝 | BS副ｺﾐｯｼｮﾅｰ | 080-1564-1361
費用概算 | 適用 |  |  | 金額 | 備考
| 警察署員(JAF含む)の昼食代 |  |  | 9000 | 750円×12名
ガーデンパーク使用料 @40円×30m2
| 合計 |  |  | 9000
安全対策 | 危険・問題点等 |  | 対策・対応等
| 各種体験時の事故 |  | 警察署員の指示に従わせる。（BS指導者補助）
窓口（静岡県浜松中央警察署交通第一課）
（静岡県警部補：太田正希）
053-475-0110（内線412）
備考 | その他添付書類
常時受入れるか？時間を限定するか？等、警察署との打合せ必要。
緊急時、警察署の方々の出動を考慮し交通整理等の体制検討が必要。
シートベルトコンビンサーは５分で４人ずつ程度？ ★電源近くが良い。
ﾏｰｷｰﾃﾝﾄ、長机(３)、椅子（１２）：交通安全教室用。

## 21．計画書(クラフト・GS）
市制100周年記念事業
100夢プロジェクトこどもフェスタ プログラム計画書・21
期日 |  | 平成23年11月 6日（日） |  |  | 担当団体 | ガールスカウト
プログラム名称 |  | クラフトコーナー
参加要項 | 受付時間 | １０時
| 受付場所 | ふれあいエリア（イベント会場）
| 参加対象 | 小学生以下
| 参加条件 | 特になし
| 所要時間概算 | １０：００～１５：００（材料がなくなり次第終了するパートあり）
| 持ち物 | 特になし
その他
活動概要 | ・ 石っころアート
・ 家康くんカブト
・ ほうきストラップ
・ オリジナルポット
プログラム担当者 | 役目 | 氏名 | 団体役務 | 携帯電話 |  | 備考
| 責任者 | 曽布川 幸代 | ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ | 090-8953-8254
| 安全担当 | 渡辺 朋子 | ｶﾞｰﾙｽｶｳﾄ | 090-6085-7860
費用概算 | 適用 |  |  | 金額 | 備考
ガーデンパーク使用料@４０円×８０㎡
| クラフト材料費 |  |  | 13300 | ポスカ、毛糸、タコ糸、
シール
| 合計 |  |  | 13300
安全対策 | 危険・問題点等 |  | 対策・対応等
| ハサミ使用の際のけが |  | 救急箱の用意
| 衛生管理 |  | ぬれタオルの用意（または手洗いしてもらう）
備考 | その他添付書類
＊ゴミは持ち帰り
＊当日設営

## 計画書(フォーム）
市制100周年記念事業
100夢プロジェクトこどもフェスタ プログラム計画書
期日 |  | 平成23年11月 6日（日） |  |  | 担当団体
プログラム名称
参加要項 | 受付時間
受付場所
参加対象
参加条件
所要時間概算
持ち物
その他
活動概要
プログラム担当者 | 役目 | 氏名 | 団体役務 | 携帯電話 |  | 備考
責任者
安全担当
費用概算 | 適用 |  |  | 金額 | 備考
安全対策 | 危険・問題点等 |  | 対策・対応等
備考 | その他添付書類