## 安全対策と進行表とあ
浜松秋の芸術祭２０１5BSブース進行表と安全対策留意点(注意：ブース位置など調整中ですので暫定です）
|  |  | 進行表 |  | 安全対策
日 | 時間 | 場所 | プログラム | 準備品 （担当） | 起きそうな事 （潜在危険を具体的に） | 原因 | 対策 （危険排除方法を可能な限り5W1H）
|  |  | 現地最終下見・ 設営位置確認、搬入資材確認 | 活動支援担当(11時前入） |  |  | 救急病院：聖隷住吉病院
| 10:30 | 有楽街入口周辺 | 設営位置確認 搬入資材確認 | 搬入出車両（ ） |  |  | ℡053-474-2222
10/17土曜日 | 10:45 | 鍛治町通車道 | 活動支援・ブース担当集合
|  |  |  | 準備品（別紙） | 設営時等 | 時間内での設営 | 設営に当たって注意の喚起(運営支援担当)
打撲、擦り傷、切り傷等
浜 松 地区簡単タープ(西村氏）
活動支援担当：簡単ターフ必要な椅子・テーブル
※ トラック及び乗用車は、資材・人員を降ろした後、待機エリヤまたは他へ移動
| 11:00 | 鍛治町通車道 | 設営開始
| 12:00 |  | ●BSブース 開会 |  | クラフト時
|  |  | 浜松東地区：振り向きドラゴンセッティング |  | 刃物による切り傷等 | 使い方の未熟 | クラフトに当たって使い方の指導(担当)
浜松東地区：受付、クイズﾞ他、横幕POP等、割りばし鉄砲射的
奉仕者持参昼食(交代で)
| 16:00～17:00 |  | 担当者引継交代・・イベントは継続
|  | 鍛治町通車道 |  |  | 撤営時等 | 撤営を急ぐ | 撤営に当たって注意の喚起(運営支援担当)
打撲、擦り傷、切り傷等
| 19:30 | 鍛治町通車道 | 片付け終了 解散
備品類は 18日再使用するため 車載のまま
10/18日曜日 | 10:45 | 鍛治町通車道 | 活動支援・ブース担当集合 | 活動支援担当
10/18日曜日 |  |  | 現地最終下見・ 設営位置確認、搬入資材確認 | 活動支援担当(11時前入） |  |  | 救急病院：聖隷住吉病院
| 10:30 | 有楽街入口周辺 | 設営位置確認 搬入資材確認 | 搬入出車両（ ） |  |  | ℡053-474-2222
| 10:45 | 鍛治町通車道 | 活動支援・ブース担当集合
|  |  |  | 準備品（別紙） | 設営時等 | 時間内での設営 | 設営に当たって注意の喚起(運営支援担当)
打撲、擦り傷、切り傷等
浜 松 地区簡単タープ(西村氏）
活動支援担当：簡単ターフ必要な椅子・テーブル
※ トラック及び乗用車は、資材・人員を降ろした後、待機エリヤまたは他へ移動
| 11:00 | 鍛治町通車道 | 設営開始
| 12:00 |  | ●BSブース 開会 |  | クラフト時
|  |  | 浜北天竜地区：振り向きドラゴンセッティング |  | 刃物による切り傷等 | 使い方の未熟 | クラフトに当たって使い方の指導(担当)
浜松地区：受付、クイズﾞ他、横幕POP等、割りばし鉄砲射的
奉仕者持参昼食(交代で)
| 16:00～17:00 |  | 担当者引継交代・・イベントは継続
|  | 鍛治町通車道 |  |  | 撤営時等 | 撤営を急ぐ | 撤営に当たって注意の喚起(運営支援担当)
打撲、擦り傷、切り傷等
| 19:30 | 鍛治町通車道 | 片付け終了 解散
備品類は 18日再使用するため 車載のまま

## 奉仕者表
浜松秋の芸術祭２０１5ボーイスカウト部門 奉仕者表 案 | [12 empty] | 2015/10/17/18
役務 | 担 当 | 氏 名 | 所属地区 | 所属団 | 10月17日（土）浜松東地区中心シフト |  |  |  |  | 10月18日（日）浜松地区浜北天竜地区中心シフト
[5 empty] | 11：00～ | １３：00～ | 15：00～ | 17:00～19:30 |  | 11：30～ | １３：00～ | 15：00～ | 17:00～19:30
総括責任者 |  | 今村春幸 | 浜北・天竜 | 天竜1 | ○ | × | × | × |  | ○ | ○ | ○ | ×
副統括責任者 |  | 佐藤 誠 | 浜松東 | 浜松１５ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | × | × | × | ○
安全責任者 |  | 西村清矢 | 浜松 | 浜松１２ | × | × | × | × | ＊資材渡し | ○ | ○ | ○ | ○
実行責任者 |  | 稲野吉弘 | 浜松東 | 浜松３０ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○
| ブース担当 | 稲野吉弘 | 浜松東 | 浜松３０ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○
| ■受付 |  | 浜松 | [6 empty] | ○ | ○ | ○ | ○
| 常時2~4名 |  | 浜松 | [6 empty] | ○ | ○ | ○ | ○
| （簡単テント |  | 浜松 | [6 empty] | ○ | ○ | ○ | ○
ポリタン）
|  |  | 浜松東 |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | × | × | × | ×
|  |  | 浜松東 |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | × | × | × | ×
|  |  | 浜松東 |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | × | × | × | ×
| ■振り向き |  | 浜北・天竜 |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ×
| ドラゴン |  | 浜北・天竜 | [6 empty] | ○ | ○ | ○ | ×
| 常時3～４名 |  | 浜北・天竜 | [6 empty] | ○ | ○ | ○ | ×
|  |  | 浜松東 |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | × | × | × | ×
|  |  | 浜松東 |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | × | × | × | ×
| （シート等） |  | 浜松東 |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | × | × | × | ×
| ■割りばし |  | 浜松 | [6 empty] | ○ | ○ | ○ | ○
|  |  | 浜松 | [6 empty] | ○ | ○ | ○ | ○
|  |  | 浜松 | [6 empty] | ○ | ○ | ○ | ○
| 鉄砲制作 |  | 浜松東 |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | × | × | × | ×
| 常時3～４名 |  | 浜松東 |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | × | × | × | ×
| （割りばし等） |  | 浜松東 |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | × | × | × | ×
| ■活動支援 |  | 浜松 | 事務局 | ○ |  |  | ○ |  | ○ |  |  | ○
| （連日設営 |  | 浜松東 | 事務局 | ○ |  |  | ○ |  | × |  |  | ○
| 撤収時） |  | 浜北・天竜 | 事務局 | ○ |  |  | ○ |  | ○ |  |  | ×
| ■渉外 | 波切浩昭 | 浜松東 | ２４団 | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  | ○
イベント全体へのかかわりがあり、さみだれ奉仕

## ブースレイアウトと動線
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
浜松秋の芸術祭２０１5BSブースレイアウト（鍛冶町通り車道）
店舗
|  |  |  | のぼり |  |  |  |  | のぼり
養生シート敷き
＊夜間ランタン点灯
|  |  | のぼり | [7 empty] | ＊のぼり×４、バナー2張
＊周辺に重り用水タンク１０
ブース訪問者対応手順
|  |  |  | ＢＳＱ＆Aシート記載 |  |  |  |  | → | マーキ内掲載パネルやシート
すべて受付を経由 |  |  | → | 住所 | [5 empty] | をみて回答させる。
連絡先等記入
名前
ポスター
活動写真パネル
等
Q&Aシート受付返却 |  |  |  | 割りばしゴム鉄砲射的
家康君兜プレゼント |  |  |  | 振り向きドラゴン |  |  |  |  | ←
カヌー体験
＊状況にあわせ、必ずQ&Aシートに記載していただく。
長 机
長 机
長 机
歩道
長 机
クラフトコーナー
（ふり向きドラゴン）
掲示
（ポスター）
（BS紹介）
（クイズ回答）
割りばしゴムカン
総合受付
ボーイスカウトクイズ配布・回収
クラフト/ゲーム受付
(来場記念品・BS案内）