## 地区大会2016企画書20160822
平成２８年度ボーイスカウト浜松地区大会企画書
日本ボーイスカウト静岡県連盟浜松地区
期日 |  | ２０１６年（平成２８年）１１月１３日(日)９時００分～１５時００分(雨の場合も実施する）
活動名称 |  | 平成２８年度ボーイスカウト浜松地区(６２周年）大会
活動場所 |  | アクトシティー サンクンプラザ（セレモニー）： 浜松町中（活動）
活動場所申込先 |  | 公益財団法人 浜松市文化振興財団 アクトシティー浜松 053-451-1111 担当：塩原
活動主催者 |  | ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ浜松地区 地区大会実行委員会(委員長：西村 清矢）
目的 |  | 浜松地区のボーイスカウトが１年に一度 一同に会し スカウト運動の広がりを実感し、友好を深める スカウト顕彰（富士、隼、菊、スーパーカブ、ｳﾙﾄﾗﾋﾞｰﾊﾞｰ）、指導者顕彰を 多くのスカウト・保護者の前で行う事により、段階的進歩制度、スカウト教育システムを見せる 一般の参加者に ボーイスカウト活動を体験していただき 理解を深める。
責任者 | 実行委員長 |  | 浜松地区コミッショナー 渋谷 茂光
| 実行副委員長 |  | 副委員長 松浦 利行
| 活動担当(BVS部門) |  | 地区副コミ(BVS担当) 川瀬 泰隆
| 活動担当(CS部門) |  | 地区副コミ(CS担当) 岡嵜 真一
| 活動担当(BS部門) |  | 地区副コミ(BS担当) 平野 浩司
| 式典担当 |  | 総務委員長 小笠原 勇
| スカウト顕彰担当 |  | 進歩委員長 杉山きよ子
| 一般参加担当 |  | 組織拡充委員長 竹田 みどり
| 活動支援担当 |  | 野営行事副委員長 竹内 宏之 |  | 地区副コミ(VS・RS担当) 齊藤 晶子
| 委員会事務方 |  | 事務局長兼会計 宮崎 賞人
スタッフ |  | 実行委員として各団・各隊にビーバー大会・カブラリー・BSラリーの奉仕を要請
活動概要 | 全体セレモニー、ビーバー大会、カブラリー、BS交流会
全体セレモニー（サンクンプラザ）：スカウト顕彰、地区表彰・・屋根のある部分使用（参加者は雨具着用）
ビーバー大会（ 広場）：
カブゲーム：
BS交流会：
相談コーナー：スカウト運動についての一般的説明や質問に答えると同時に、実際の入団希望に対応
安全対策 |  | ビーバー・見学者について、安全担当者を置き、必要な安全対策を行う。詳しくは安全対
策計画書を以って行う。
費用概算 |  | 浜松地区予算４万円（浜松市補助金事業対象）
活動場所申込 |  | 西村地区委員長名にて2016/5/17申込 、 出来るだけ公共交通機関 駐車場は個別 雨用準備しない
書類リスト (□にﾁｪｯｸ) |  | □活動ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ､□安全対策計画書､□装備品表､□任務分担表､□献立表､□予算書､□地図
□参加者名簿､□ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ明細､□その他（ ）
準備スケジュール | 項 目 |  |  | 期日(案) | 内 容
| 概案提示 |  |  | 2015-11-16 | 地区委員会にて、地区大会の説明
| 会場予約 |  |  | 2016-05-17 | 中ホールイベント午後あり、午前 音だしＯＫ 詳細決まり次第 確認
| 地区リーダー会 |  |  |  | 各部門下見、プログラム詰めスケジュール設定
| スタッフ下見 |  |  |  | 下見をしてプログラム概要の可能性を検討
| プログラム案の提示 |  |  |  | リーダー会で企画を提示、意見を求める
| （現地下見） |  |  |  | 各担当企画検討、
| 第１回実行委員会 |  |  | 2016/10/7？ | 奉仕者・役務・資材の拾い出し、活動支援準備
| 第２回実行委員会 |  |  |  | 現地下見、その後 太田山地区倉庫 資材確認
| 各担当者の運営要項の提出 |  |  | 2016/10/16 | 実行委員長等へ運営要項の提出。各担当実施計画書提出
| 来賓案内 |  |  | 2016/10/18
| ニュースリリース |  |  | 2016/10/28
| セレモニー準備委員会 |  |  |  | 主にVS:セレモニー等 実施詳細、役割確認
| 開催前日 |  |  | 2016/11/12 | 太田山地区倉庫 資材搬出 プログラム等最終確認
備考
雨の場合の参加者：全員

## 地区大会2016企画書20151116
平成２８年度ボーイスカウト浜松地区大会企画書
日本ボーイスカウト静岡県連盟浜松地区
期日 |  | ２０１６年（平成２８年）１０月３０日(日)９時００分～１５時００分(雨の場合も実施する）
活動名称 |  | 平成２８年度ボーイスカウト浜松地区(６２周年）大会
活動場所 |  | アクトシティー サンクンプラザ（セレモニー）： 浜松町中（活動）
活動主催者 |  | ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ浜松地区 地区大会実行委員会(委員長：西村 清矢）
目的 |  | 浜松地区のボーイスカウトが１年に一度 一同に会し スカウト運動の広がりを実感し、友好を深める スカウト顕彰（富士、隼、菊、スーパーカブ、ｳﾙﾄﾗﾋﾞｰﾊﾞｰ）、指導者顕彰を 多くのスカウト・保護者の前で行う事により、段階的進歩制度、スカウト教育システムを見せる 一般の参加者に ボーイスカウト活動を体験していただき 理解を深める。
責任者 | 実行委員長 |  | 浜松地区コミッショナー 渋谷 茂光
| 実行副委員長 |  | 副委員長 松浦 利行
| 活動担当(BVS部門) |  | 地区副コミ(BVS担当) 川瀬 泰隆
| 活動担当(CS部門) |  | 地区副コミ(CS担当) 岡嵜 真一
| 活動担当(BS部門) |  | 地区副コミ(BS担当) 平野 浩司
| 式典担当 |  | 総務委員長 小笠原 勇
| スカウト顕彰担当 |  | 進歩委員長 杉山きよ子
| 一般参加担当 |  | 組織拡充委員長 竹田 みどり
| 活動支援担当 |  | 野営行事副委員長 竹内 宏之 |  | 地区副コミ(VS・RS担当) 齊藤 晶子
| 委員会事務方 |  | 事務局長兼会計 宮崎 賞人
スタッフ |  | 実行委員として各団・各隊にビーバー大会・カブラリー・BSラリーの奉仕を要請
活動概要 | 全体セレモニー、ビーバー大会、カブラリー、BS交流会
全体セレモニー（サンクンプラザ）：スカウト顕彰、地区表彰・・屋根のある部分使用（参加者は雨具着用）
ビーバー大会（ 広場）：
カブゲーム：
BS交流会：
相談コーナー：スカウト運動についての一般的説明や質問に答えると同時に、実際の入団希望に対応
安全対策 |  | ビーバー・見学者について、安全担当者を置き、必要な安全対策を行う。詳しくは安全対
策計画書を以って行う。
費用概算 |  | 浜松地区予算４万円（浜松市補助金事業対象）
活動場所申込 |  | 西村地区委員長名にて 申込 、 駐車場として 駐車場 申込 雨用 申込（ ）
書類リスト (□にﾁｪｯｸ) |  | □活動ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ､□安全対策計画書､□装備品表､□任務分担表､□献立表､□予算書､□地図
□参加者名簿､□ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ明細､□その他（ ）
準備スケジュール | 項 目 |  |  | 期日(案) | 内 容
| 概案提示 |  |  | 2015-11-16 | 地区委員会にて、地区大会の説明
| 会場予約 |  |  | 2016-04-30 | ６ヶ月前地下1階財団事務室 (電話でご予約の場合 tel 053-451-1111）
| 地区リーダー会 |  |  |  | 各部門下見、プログラム詰めスケジュール設定
| スタッフ下見 |  |  |  | 下見をしてプログラム概要の可能性を検討
| プログラム案の提示 |  |  |  | リーダー会で企画を提示、意見を求める
| （現地下見） |  |  |  | 各担当企画検討、
| 第１回実行委員会 |  |  |  | 奉仕者・役務・資材の拾い出し、活動支援準備
| 第２回実行委員会 |  |  |  | 現地下見、その後 太田山地区倉庫 資材確認
| 各担当者の運営要項の提出 |  |  |  | 実行委員長等へ運営要項の提出。各担当実施計画書提出
| セレモニー準備委員会 |  |  |  | 主にVS:セレモニー等 実施詳細、役割確認
| 開催前日 |  |  |  | 太田山地区倉庫 資材搬出 プログラム等最終確認
備考
雨の場合の参加者：全員