## プログラム配置図Ａ３版
２０１８年ボーイスカウト浜松地区大会 | プログラム配置図
会場
スタッフ専用出入り口
会場 浜名湖ガーデンパーク
スタッフ専用出入口ゲート（インターホンにてイベント名を説明する）

## 活動ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ一覧
２０１８年ボーイスカウト浜松地区大会 プログラム一覧表（案）
Verβ
NO | エリア名 |  | 担当 部門 | プログラム名 | 参加単位 | プログラム概要 | 所要時間 | 担当責任者 | 安全担当
| 晴天 | 雨天
1 |  |  | 全体 | 開会式及び閉会式 | 全体 | 式 典 | 15
2 |  |  | 全体 | オープニングイベント | 全体 |  | 15
3 |  |  | BVS | 牛乳パックで ブーメラン作り | 個人 | 工作：ブーメラン作り | 10～ 30 | 花田隊長(引2) | 荒川隊長(浜19)
4 |  |  | BVS | ストラックアウト | 個人 | ９つの的に向けてボールを当てる | 10 | 山下隊長(浜7) | 団委員(浜7)
5 |  |  | BVS | 空き缶釣り | 個人 | 釣り竿で空き缶を釣る | 10 | 岡部隊長(浜12) | 副長(浜12)
6 |  |  | CS | 記念品作り | 個人 | どんぐりを使った工作 | 15 | 竹内隊長(浜12) | 山田副長(浜12)
7 |  |  | CS | 一本橋 | グループ | 一本橋の上でグループで遊ぶ | 15 | 相曽隊長(浜7) | 長島副長(浜7)
8 |  |  | CS | 風船割 | 個人 | 弓矢で風船を割る | 15 | 荻隊長(浜1） | 鈴木副長(浜1)
9 |  |  | BS | 竹馬 | 個人 | 竹馬体験 | 5 | 中島隊長(浜12) | 副長
10 |  |  | BS | 竹の輪積み | グループ | 竹の輪を崩れないように積む | 5 | 中村副長(浜19) | 副長
11 |  |  | BS | ロープワーク | 個人 | BVS/CS：輪投げ BS以上：投げ輪 | 5 | 永瀬隊長(浜7) | 副長
12 |  |  | VS | 詰め詰めゲーム | グループ | 防災用品をザックに詰めるゲーム | 10 | 齊藤(VSｺﾐ)
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
＊詳しい内容につきましては、各活動計画書を参照して下さい。

## 1-1．計画書(開会式)
浜松地区２０１８年地区大会 プログラム計画書
期日 |  | 2018年（平成30年）11月11日（日） |  |  | 担当 | 総務
プログラム名称 |  | 記念式典
参加要項 | 受付時間 | 受付・開場9時30分 開式10時
| 受付場所 | 野外ステージ
| 参加対象 | 来賓・スタッフ・参加者等全員(一般参加含む300名規模)
| 参加条件 | 特になし
| 所要時間概算 | 10：00から11:00（表彰含む）
| 持ち物 | 特になし
| その他 | 荷物は別の場所に置いてくる。
活動概要 | 主催者挨拶 → 来賓紹介 → 来賓祝辞 → 開会宣言
スカウト顕彰、指導者表彰をどの順番で行うか！
(受付準備と式進行は事務支援担当とＲＳ・VSで行う)
プログラム担当者 | 役目 | 氏名 | 団体役務 | 携帯電話 |  | 備考
責任者
安全担当
担当
費用概算 | 適用 |  |  | 金額 | 備考
| 来賓飲み物等 |  |  | 1000 | ペットボトルお茶
| 来賓着用リボン |  |  | 0 | 既存所有
| 野外ステージ使用料 （音響施設、椅子、受付用テーブル含む） |  |  | 8200 | 備え付けの物を使用
| 合計 |  |  | 9200
安全対策 | 危険・問題点等 |  | 対策・対応等
| 会場入退場時の転倒等の怪我 |  | 誘導員を配置する 全員着席させる
備考 | その他添付書類
式次第、オープニングイベントは今後調整

## 牛乳パックブーメラン
２０１８年ボーイスカウト浜松地区大会 プログラム計画書
期日 |  | 2018年（平成30年）11月11日（日） |  |  | 担当 | ＢＶＳ部門
プログラム名称 |  | 牛乳パックでブーメラン作り
参加要項 | 受付時間 | １０：４５ より
| 受付場所 | 芝生広場（マーキー） 雨天はステージ裏の倉庫
| 参加対象 | 幼・保育園児 小中学生
| 参加条件 | ハサミを使える事 または保護者同伴
| 所要時間概算 | １０～３０分
| 持ち物 | 参加者は無
その他
活動概要 | 牛乳パックに羽根の型をあらかじめ書いたものを用意しておき、参加者に切り抜いて
もらう。 のりとセロテープで貼り合わせて、マジックで好きな絵をかいてもらう。
プログラム担当者 | 役目 | 氏名 | 団体役務 | 携帯電話 |  | 備考
| 責任者 | 引2 花田 睦 | BVS隊長
| 安全担当 | 浜19 荒川 将史 | BVS隊長
費用概算 | 適用 |  |  | 金額 | 備考
| 芝生広場使用料 19.5㎡*40 |  |  | 780
合計
安全対策 | 危険・問題点等 |  | 対策・対応等
| ハサミでのケガ |  | 他人に刃を向けない。よそ見をせず手元に集中するよう
| 3 |  | に伝える。小さい子は保護者にやってもらう。
| ブーメランが当たる |  | 周りをよく確認する。人に向けて投げさせない。
備考 | その他添付書類
備品：

## ストラックアウト
２０１８年ボーイスカウト浜松地区大会 プログラム計画書
期日 |  | 2018年（平成30年）11月11日（日） |  |  | 担当 | ＢＶＳ部門
プログラム名称 |  | ストラックアウト
参加要項 | 受付時間 | １０：４５ より
| 受付場所 | 芝生広場（マーキー） 雨天はステージ上
| 参加対象 | 幼・保育園児 小中学生
| 参加条件 | ボールを的まで投げられること
| 所要時間概算 | １０分
| 持ち物 | 参加者は無
その他
活動概要 | ９つの的に向けてボールを投げる的当てゲームで、ボールは１人１２個。
マーキーテントの下で行う。 ボールを投げる位置は参加者の年齢ごとに距離を分ける。
プログラム担当者 | 役目 | 氏名 | 団体役務 | 携帯電話 |  | 備考
| 責任者 | 7団 山下 浩二 | BVS隊長
| 安全担当 | 7団 団委員 | 団委員
費用概算 | 適用 |  |  | 金額 | 備考
| 芝生広場使用料 19.5㎡*40 |  |  | 780
合計
安全対策 | 危険・問題点等 |  | 対策・対応等
| 順番待ちの整理 |  | ボールを投げる人と順番を待っている人の列をはっきり
と判るように設定し、順番抜かしをさせないように
人を配置して監視する。
備考 | その他添付書類
備品：

## 空き缶釣り
２０１８年ボーイスカウト浜松地区大会 プログラム計画書
期日 |  | 2018年（平成30年）11月11日（日） |  |  | 担当 | ＢＶＳ部門
プログラム名称 |  | 空き缶釣り
参加要項 | 受付時間 | １０：４５ より
| 受付場所 | 芝生広場（マーキー） 雨天はステージ袖
| 参加対象 | 幼・保育園児 小中学生
| 参加条件 | 特に無
| 所要時間概算 | １０分
| 持ち物 | 参加者は無
その他
活動概要 | マーキーテントの下で行う。ロープでサークルを作り、その中に大小様々な大きさの
空き缶を立てる。釣り竿に見立てた棒の先にタコ糸でクリップを付け、それをプルタブに
引掛けて釣る。
プログラム担当者 | 役目 | 氏名 | 団体役務 | 携帯電話 |  | 備考
| 責任者 | 12団 岡部 武士 | BVS隊長
| 安全担当 | 12団 副長 | 副長
費用概算 | 適用 |  |  | 金額 | 備考
| 芝生広場使用料 19.5㎡*40 |  |  | 780
釣り竿用の棒
合計
安全対策 | 危険・問題点等 |  | 対策・対応等
| 釣り竿を振回す |  | 釣り竿を振回してクリップが他の人の顔に当たると
危ないので、糸が絡まったら手でほどくように言う。
小さい子は監視の人がほどいてあげるようにする。
備考 | その他添付書類
備品：

## 記念品作り(浜12)
２０１８年ボーイスカウト浜松地区大会 プログラム計画書
期日 |  | 2018年（平成30年）11月11日（日） |  |  | 担当 | ＣＳ部門
プログラム名称 |  | 記念品作り
参加要項 | 受付時間 | 11：00より随時
| 受付場所 | 屋外ステージ
| 参加対象 | 幼・保育園児、小・中学生
| 参加条件 | 糊が扱える事
| 所要時間概算 | 11：00から13：30までの2時間30分(途中１時間の昼食休憩を含む) 1グループ15分見当でボンド硬化中の置き台が必要
| 持ち物 | 参加者は無し
その他
活動概要 | どんぐりにペイントしベースの木の板に
飾り付ける。
ベースには団名、氏名、日にちを入れ
記念品とする
プログラム担当者 | 役目 | 氏名 | 団体役務 | 携帯電話 |  | 備考
| 責任者 | 竹内宏之 | カブ隊長 | 090-3936-5753
| 安全担当 | 山田智徳 | カブ副長 | 090-1418-2191
費用概算 | 適用 |  |  | 金額 | 備考
| 木工用ボンド20個 |  |  | 2000
| 石ころアートペン 4セット |  |  | 5000
| 合計 |  |  | 7000
安全対策 | 危険・問題点等 |  | 対策・対応等
| 勝手な行動、ふざける、転ぶ |  | 組でまとまり、リーダー、保護者の監視
備考 | その他添付書類
備品：作業時に木工用ボンドで汚れないようブルーシートを敷く
乾燥用のスペースを配置する
説明用資料を作成する どんぐり 木のベース

## 記念品作り(購入品算出)
購入品算出
・現金（事前）
・現金（代引き）
|  |  |  | 提出日： | 2018-09-19 |  | ・現金（振込）
・カード
|  |  |  | 団： | 浜松12団 |  | ・通常取引（請求書）
|  |  |  | 氏名： | 竹内宏之 |  | ・リース
・その他
件名 |  | プログラム名：記念品つくり
購入理由 |  | 記念品つくりのブースで使用する
購入内容 |  | ①木工用ボンド（木のベースにどんぐり等の材料を接着するため） ②石ころアートペン（どんぐりにペイントするため）
選定理由 |  | どんぐり等にペイントするペンは他にもあるが、発色性、定着性、乾燥時間が優れている「石ころアートペン」を選定した。
数量 |  | ①木工用ボンド20個 ②石ころアートペン4セット
価格 |  | ①¥108×20=¥2160 ②¥1176×4=¥4704 合計¥6864
支払方法 |  | ・その他 | ネット購入
支払日 |  | 打ち合わせによる
発注先 |  | ネット通販
※見積書、参考資料などを添付してください。
|  |  |  | 地区コミ | 副コミ | 担当

## 一本橋(浜7)
２０１８年ボーイスカウト浜松地区大会 プログラム計画書
期日 |  | 2018年（平成30年）11月11日（日） |  |  | 担当 | ＣＳ部門
プログラム名称 |  | 一本橋
参加要項 | 受付時間 | 午前10時～
| 受付場所 | 中央芝生広場、（雨天時：体験学習館）
| 参加対象 | ＢＶＳ、ＣＳ、ＢＳ(または小学校以上)
| 参加条件 | 特になし
| 所要時間概算 | １５分 (午前１０時から午後３時までの５時間)
| 持ち物 | 参加者は特になし
その他
活動概要 | 木製の一本橋にグループを乗らせて、工夫して順番を入れ替えるなどゲーム
また、一本橋の前後にパレットを用意してパレットからパレットへ移動するなど
プログラム担当者 | 役目 | 氏名 | 団体役務 | 携帯電話 |  | 備考
| 責任者 | 相曽一浩 | カブ隊長 | 090-1232-6230
| 安全担当 | 長島明彦 | カブ副長 | 090-7603-3653
費用概算 | 適用 |  |  | 金額 | 備考
ガーデンパーク使用料 ４０円×２０㎡
合計
安全対策 | 危険・問題点等 |  | 対策・対応等
| 1本橋の固定 |  | 1本橋がグラついたり、動いたりしないように固定する
備考 | その他添付書類
備品：ゴミは特になし

## 風船割(浜1)
２０１８年ボーイスカウト浜松地区大会 プログラム計画書
期日 |  | 2018年（平成30年）11月11日（日） |  |  | 担当 | 荻 茂隆
プログラム名称 |  | 風船割り(風船がはじける音ってどんなかなー)
参加要項 | 受付時間 | 午前１１時より
| 受付場所 | 野外ステージ
| 参加対象 | 幼・保育園児、小学生、中学生。時間があれば高校生及び付き添いの大人
| 参加条件 | 弓矢を扱えるか若しくは扱いの説明を受けれる者
| 所要時間概算 | １１時から１３時３０分までの２時間３０分、途中４５分の昼食時間を取る
| 持ち物 | 参加者は不要
| その他 | 一回一組の所要時間は風船の取り付け、説明、実射を含め５分程度とする
活動概要 | 弓矢を用いた風船割。コンパネを二枚設置しロープを三本横に張り洗濯ばさみを一本につき
１０個取り付ける、それに膨らめた風船を吊るし弓につがえた矢を放ち風船を割る。
矢は１人三本とする。
プログラム担当者 | 役目 | 氏名 | 団体役務 | 携帯電話 |  | 備考
| 責任者 | 荻 茂隆 | CS隊長 | 090-3568-3539
| 安全担当 | 鈴木 和代 | CS副長 | 090-9902-7267
費用概算 | 適用 |  |  | 金額 | 備考
| 風船、丸棒(矢に使用)、 |  |  | ３，０００円
| ロープ、洗濯ばさみ、コンパネ |  |  |  | １団装備・荻私物を利用する
| 合計 |  |  | ３，０００円
安全対策 | 危険・問題点等 |  | 対策・対応等
| 的の周辺への立ち入り禁止 |  | DLを配置し整理・指示を行う
| 矢を放つ時 |  | 全員一斉に矢を放ち全員が終ってから矢を回収する
備考 | その他添付書類
備品： 矢を放つ位置は学年・年齢を考慮し、的との距離を設定する。

## 竹馬
２０１８年ボーイスカウト浜松地区大会 プログラム計画書
期日 |  | 2018年（平成30年）11月11日（日） |  |  | 担当 | ＢＳ部門
プログラム名称 |  | 竹馬
参加要項 | 受付時間 | １０：４５～
| 受付場所 | ステージ外芝生（雨天：観客席最上段）
| 参加対象 | 各部門
| 参加条件 | 特になし
| 所要時間概算 | 約５分
| 持ち物 | 特になし
その他
活動概要 | 用意された竹馬に乗る
ビーバー：竹馬に乗ることができる
カブ：歩くことができる
ボーイ以上：指定された距離を歩くことが出来る
プログラム担当者 | 役目 | 氏名 | 団体役務 | 携帯電話 |  | 備考
| 責任者 | 浜12 中嶋 一仁 | BS隊長
| 安全担当 | 浜12 副長 | 副長
費用概算 | 適用 |  |  | 金額 | 備考
| 麻紐 |  |  | 2000
合計
安全対策 | 危険・問題点等 |  | 対策・対応等
| すべってころぶ |  | 指導者が補助につく
| たおれる |  | 〃
備考 | その他添付書類
備品：竹２ｍ×２０本、竹４０ｃｍ×２０本

## 竹の輪積み
２０１８年ボーイスカウト浜松地区大会 プログラム計画書
期日 |  | 2018年（平成30年）11月11日（日） |  |  | 担当 | ＢＳ部門
プログラム名称 |  | 竹の輪積み
参加要項 | 受付時間 | １０：４５～
| 受付場所 | ４㎡程度（２ｍ×２ｍ）の広場を確保できるところ
| 参加対象 | 各部門（班、組ごとに参加）
| 参加条件 | 特になし
| 所要時間概算 | 約５分 説明１分、ゲーム２分、計測・記録２分
| 持ち物 | 特になし
その他
活動概要 | 竹の輪を崩れないように積み上げる。
時間になったら高さを計測する。
ゲーム終了時に崩れていたらノーカウント
プログラム担当者 | 役目 | 氏名 | 団体役務 | 携帯電話 |  | 備考
| 責任者 | 浜19 中村 学 | BS副長
| 安全担当 | 副長 | 副長
費用概算 | 適用 |  |  | 金額 | 備考
合計
安全対策 | 危険・問題点等 |  | 対策・対応等
| 竹を踏んで転ぶ |  | 声がけして落ち着いて行動させる
| 崩れてきた竹で頭を打つ |  | 帽子を着用させる
備考 | その他添付書類
備品：５ｃｍ～１０ｃｍほどの幅に切った竹を４０個ほど
２ｍの物差し（竹で作る）

## ロープワーク
２０１８年ボーイスカウト浜松地区大会 プログラム計画書
期日 |  | 2018年（平成30年）11月11日（日） |  |  | 担当 | ＢＳ部門
プログラム名称 |  | ロープワーク
参加要項 | 受付時間 | １０：４５～
| 受付場所 | ステージ外芝生（雨天：）
| 参加対象 | 各部門
| 参加条件 | 特になし
| 所要時間概算 | 約５分
| 持ち物 | 特になし
その他
活動概要 | ビーバー、カブ：輪投げ（部門で距離を変える）
ボーイ以上：投げ輪（各自所有のボーイロープ）
プログラム担当者 | 役目 | 氏名 | 団体役務 | 携帯電話 |  | 備考
| 責任者 | 浜07 永瀬 稔也 | BS隊長
| 安全担当 | 副長 | 副長
費用概算 | 適用 |  |  | 金額 | 備考
| 輪投げセット作成 |  |  | 4000
合計
安全対策 | 危険・問題点等 |  | 対策・対応等
備考 | その他添付書類
輪投げセットがあれば借用したい（なければ、ベニアと木材で作成する）
ロープを持参していないスカウトに貸し出し用のボーイロープ数本
折りたたみ椅子１脚

## 詰め詰めゲーム
２０１８年ボーイスカウト浜松地区大会 プログラム計画書
期日 |  | 2018年（平成30年）11月11日（日） |  |  | 担当 | ＶＳ部門
プログラム名称 |  | 詰め詰めゲーム
参加要項 | 受付時間 | １０：４５～
| 受付場所 | ステージ上 雨天時：ＣＳ記念品作りの奥
| 参加対象 | ＢＶＳ、ＣＳ、ＢＳ、一般（５歳～中学生）
| 参加条件 | 特になし
| 所要時間概算 | 約１０分 受付２分～説明２分～詰め詰め２分～点数確認３分～評価１分
| 持ち物 | 特になし
| その他 | ＢＶＳ、ＣＳ、ＢＳ年代に分かれ３ヶ所で実施
活動概要 | ・ブルーシートの上に置かれた様々な品物１０個の中から、災害時に必要と思う物を５個
選びザックに詰めてもらう。予めそれぞれの品物の重要度を点数化しておき、選んだ
品物の総点数を競う。ＢＶＳ年代、ＣＳ年代、ＢＳ年代に応じた品物を用意する。
プログラム担当者 | 役目 | 氏名 | 団体役務 | 携帯電話 |  | 備考
| 責任者 | 齊藤 晶子 | ＶＳ担当副コミ | 090-3938-5499
安全担当
| ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ担当 | 山田 哲也 | 地区VS議長
費用概算 | 適用 |  |  | 金額 | 備考
合計
安全対策 | 危険・問題点等 |  | 対策・対応等
| 品物選択時、意見が合わずケンカ |  | グループ、組、班で良く話し合う事と説明しておく
| 焦って詰めて品物を壊す |  | 災害時に必要な品物を、大切に扱う事と説明しておく
備考 | その他添付書類
備品：ブルーシート（3.6×3.6）３枚、 受付テーブル１台、ＶＳ看板１枚
品物１０個×３、 笛１個