## 企画書
企画書：2022地区大会「 ！」 | [10 empty] | 浜松地区委員会
| ｛目的｝ |  | ｛推進日程｝
①浜松地区のボーイスカウトが１年に一度、一同に会しスカウト運動の ・広がりを実感し、友好を深める。 ②スカウト顕彰（富士、隼、菊、スーパーカブ、ｳﾙﾄﾗﾋﾞｰﾊﾞｰ）、を多くの ・スカウト・保護者の前で行う事により、段階的進歩制度、スカウト教育 ・システムを見せる。 ③一般の参加者にボーイスカウト活動を体験していただき理解を深め 各団の体験会へ繋げる。 |  |  |  | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 |  | 11月
|  | 概案提示（地区委員会） 5/16 |  | ★「いいね！ボーイスカウトって」思わず口に出る大会！
【組拡広報地域連携委員会】
| ｛概要｝ | ・地区大会に参加者を沢山集めるには | [6 empty] | 30
|  | ・体験会の研究（各団の良いとこ取り） | [8 empty] | 30
【コミグループ】
|  | ・地区大会を楽しんで、各団の体験会にも参加したくなるプログラム | [6 empty] | 30
開催場所：浜名湖ガーデンパーク |  | （プログラム担当は団？ＢＳ～ＲＳお兄さんお姉さんの活躍する姿？）
開催日 ：2022年 10／30 （日） |  | 【進歩・指導者養成委員会】
6:00 | 実施の判断（暴風雨警報発令時中止） | ・短時間でスカウトを労う顕彰会 | [6 empty] | 30
7:00 | 設営スタッフ集合 | （一般の方にも見てもらう？）
8:00 | 会場準備
8:45 | 開会式練習Ⅰ | 開催 | [6 empty] | 30
9:00 | 受付 | 各団体験会へ招待 | [6 empty] | 30
9:15 | 開会式練習Ⅱ（ｽｶｳﾄ顕彰者） | 反省会（地区委員会） | [8 empty] | 21
10:00 | セレモニー開始 | 各団体験会(BVS隊集会)開催 | [8 empty] | 30
10:45 | プログラム開始 | 2023年度登録 | [8 empty] | BVS倍増
（各種準備）
|  | ・プログラム | [8 empty] | ４０,０００円
|  |  |  | 賞品（缶バッジ）、ゲーム参加カード | [6 empty] | １０,０００円
|  | ・セレモニー | 総務委員会 | ：開会式、閉会式の準備、進行等 | [6 empty] | １０,０００円
|  | ・受付対応 | 総務＆組拡委員会 | ：来賓案内、受付、参加者集計等 | [6 empty] | （野外ステージ８,２００円）
|  | ・ニュースリリース | 総務委員会 | ：ＴＶ、新聞社への案内等
14:15 | 全員集合 | ・緊急時対応 | 総務委員会 | ：医師(看護師)の手配等
14:30 | 閉会セレモニー | ・案内チラシ | 組拡広報委員会 | ：学校等への案内チラシの手配等 | [6 empty] | ２０,０００円
|  | ・スカウト表彰 | 進歩委員会 | ：表彰対象スカウトリスト作成等
15:30 | 資材搬出後、解散 | ・設営、撤営 | 野営行事委員会 | ：設営、撤営時の安全管理(SFH含む)等
| （搬出許可車両は17：00を過ぎないと入れない） | ・記録 | 広報委員会 | ：写真撮影等
|  |  |  | 合計 | [6 empty] | ８０,０００円
「いいね！ボーイスカウトって」
★思わず口に出る大会！
（スカウト、保護者、指導者、見学者から） ＝ 新規加入
★BVS→CS→BS→VS→RSへの成長が見える！
（家の子も続ければ、あんな立派なスカウトに！）＝ 途中退団防止