## 地区大会2022企画書20220516
2022年度ボーイスカウト浜松地区大会実行委員会企画書
日本ボーイスカウト静岡県連盟浜松地区
期日 |  | 2022年（令和4年）１0月３０日(日)９時００分～１５時００分(雨の場合：警報以外実施）
活動名称 |  | ２０２２年度（令和４年度）ボーイスカウト浜松地区(６８周年）大会
活動場所 |  | 浜名湖ガーデンパーク
活動主催者 |  | ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ浜松地区 地区大会実行委員会(委員長：渋谷 茂光）
目的 |  | 浜松地区のボーイスカウトが１年に一度 一同に会し スカウト運動の広がりを実感し、友好を深める スカウト顕彰（富士、隼、菊、スーパーカブ、ｳﾙﾄﾗﾋﾞｰﾊﾞｰ）、を 多くのスカウト・保護者の前で行う事により、段階的進歩制度、スカウト教育システムを見せる 一般の参加者に ボーイスカウト活動を体験していただき 理解を深める。
責任者 | 実行委員長 |  | 浜松地区コミッショナー 堀内 正治
活動担当
活動担当
活動担当
活動担当
活動担当
| 式典担当 |  | 総務委員長 西村 清矢
| スカウト顕彰担当 |  | 進歩・指導者養成委員長 荻 茂隆
| 一般参加担当 |  | 組織拡充担当 小林 博之
| 報道機関担当 |  | 総務委員長 西村 清矢
| 記録担当 |  | 広報・組織拡充委員長 松本 健一
| 委員会事務方 |  | 事務長 臼井章 事務次長 上田共美 事務次長 大塚 景子 会計 都築 厚好
スタッフ |  | 実行委員として各団・各隊に奉仕を要請
活動概要 | 全体セレモニー、イベント
全体セレモニー（イベント広場）(雨の場合も ）：スカウト顕彰、地区表彰
BVS：
ＣＳ ：
BS ：
VS ：
RS ：
相談コーナー：スカウト運動についての一般的説明や質問に答えると同時に、実際の入団希望に対応
安全対策 |  | ビーバー・見学者について、安全担当者を置き、必要な安全対策を行う。詳しくは安全対
策計画書を以って行う。
費用概算 |  | 浜松地区予算８万円（浜松市補助金事業対象）
活動場所申込 |  | 西村総務委員長名にて浜名湖ガーデンパーク、イベント広場 4/25 仮予約 5/13（６ヶ月前） 正式申込み 家康くん、直虎ちゃん / 仮予約 7/30（３ヶ月前） 正式申込み・・市の主催行事優先
書類リスト (□にﾁｪｯｸ) |  | □活動ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ､□安全対策計画書､□装備品表､□任務分担表､□献立表､□予算書､□地図
□参加者名簿､□ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ明細､□その他（ ）
準備スケジュール | 項 目 |  |  | 期日(案) | 内 容
| 概案提示 |  |  | 2022-05-16 | 地区委員会にて、地区大会の説明
| 【地区コミグループ】 |  |  | 2022-06-19 | プログラム企画検討
| 【組拡広報委員会】 |  |  | 2022-06-19 | 参加者(BVS年代)確保策、体験会レベルUP策検討
| 【進歩指導者養成委員会】 |  |  | 2022-06-19 | 顕彰会の検討
| 第１回実行委員会（地区委員会） |  |  | 2022-06-20 | 各部門検討結果のすり合わせ
| 第２回実行委員会 |  |  | 2022-07-21 | 各部門再検討結果のすり合わせ
| 第３回実行委員会（地区委員会） |  |  | 2022-08-15 | 概略決定→詳細準備計画
| 第４回実行委員会（地区委員会） |  |  | 2022-09-19 | 全体進捗状況確認
| 第５回実行委員会（地区委員会） |  |  | 2022-10-17 | 最終調整
| 開催前日 |  |  | (２０２２/１０/２９) | 太田山地区倉庫 資材搬出 プログラム等最終確認
備考
雨の場合の参加者：各団団委員長、各隊隊長、顕彰対象スカウト＆指導者、地区役員、来賓