## WBS
プロジェクト名 |  | 連合広報HP_WG |  | 作成日 |  | 2023-08-10 |  |  | 作成者 |  |  | 清水良信 |  |  | プロジェクト開始日 |  |  |  |  | 2023-08-10 | [11 empty] | 実績 |  |  |  | KPI
|  |  |  | 更新日 |  | 2023-08-20 |  |  | 更新者 |  |  | 清水良信 |  |  | プロジェクト終了日 |  |  |  |  | 2024-04-30 | [11 empty] | 予定
No | 工程 | 作業名 | 担当者 | 予定 |  |  | 実績 |  |  | 工数（時間） |  |  | 進捗 (%) | 状況 | 2023-08-10 | [22 empty] | 2023-09-01 | [29 empty] | 2023-10-01 | [30 empty] | 2023-11-01 | [29 empty] | 2023-12-01 | [30 empty] | 2024-01-01 | [30 empty] | 2024-02-01 | [28 empty] | 2024-03-01 | [30 empty] | 2024-04-01 | [29 empty] | 2024-05-01
|  |  |  | 開始日 | 終了日 |  | 開始日 | 終了日 |  | 予定 | 実績 | time axis 2023-08-09 to 2024-05-11
[15 empty] | 45147 | 45148 | 45149 | 45150 | 45151 | 45152 | 45153 | 45154 | 45155 | 45156 | 45157 | 45158 | 45159 | 45160 | 45161 | 45162 | 45163 | 45164 | 45165 | 45166 | 45167 | 45168 | 45169 | 45170 | 45171 | 45172 | 45173 | 45174 | 45175 | 45176 | 45177 | 45178 | 45179 | 45180 | 45181 | 45182 | 45183 | 45184 | 45185 | 45186 | 45187 | 45188 | 45189 | 45190 | 45191 | 45192 | 45193 | 45194 | 45195 | 45196 | 45197 | 45198 | 45199 | 45200 | 45201 | 45202 | 45203 | 45204 | 45205 | 45206 | 45207 | 45208 | 45209 | 45210 | 45211 | 45212 | 45213 | 45214 | 45215 | 45216 | 45217 | 45218 | 45219 | 45220 | 45221 | 45222 | 45223 | 45224 | 45225 | 45226 | 45227 | 45228 | 45229 | 45230 | 45231 | 45232 | 45233 | 45234 | 45235 | 45236 | 45237 | 45238 | 45239 | 45240 | 45241 | 45242 | 45243 | 45244 | 45245 | 45246 | 45247 | 45248 | 45249 | 45250 | 45251 | 45252 | 45253 | 45254 | 45255 | 45256 | 45257 | 45258 | 45259 | 45260 | 45261 | 45262 | 45263 | 45264 | 45265 | 45266 | 45267 | 45268 | 45269 | 45270 | 45271 | 45272 | 45273 | 45274 | 45275 | 45276 | 45277 | 45278 | 45279 | 45280 | 45281 | 45282 | 45283 | 45284 | 45285 | 45286 | 45287 | 45288 | 45289 | 45290 | 45291 | 45292 | 45293 | 45294 | 45295 | 45296 | 45297 | 45298 | 45299 | 45300 | 45301 | 45302 | 45303 | 45304 | 45305 | 45306 | 45307 | 45308 | 45309 | 45310 | 45311 | 45312 | 45313 | 45314 | 45315 | 45316 | 45317 | 45318 | 45319 | 45320 | 45321 | 45322 | 45323 | 45324 | 45325 | 45326 | 45327 | 45328 | 45329 | 45330 | 45331 | 45332 | 45333 | 45334 | 45335 | 45336 | 45337 | 45338 | 45339 | 45340 | 45341 | 45342 | 45343 | 45344 | 45345 | 45346 | 45347 | 45348 | 45349 | 45350 | 45351 | 45352 | 45353 | 45354 | 45355 | 45356 | 45357 | 45358 | 45359 | 45360 | 45361 | 45362 | 45363 | 45364 | 45365 | 45366 | 45367 | 45368 | 45369 | 45370 | 45371 | 45372 | 45373 | 45374 | 45375 | 45376 | 45377 | 45378 | 45379 | 45380 | 45381 | 45382 | 45383 | 45384 | 45385 | 45386 | 45387 | 45388 | 45389 | 45390 | 45391 | 45392 | 45393 | 45394 | 45395 | 45396 | 45397 | 45398 | 45399 | 45400 | 45401 | 45402 | 45403 | 45404 | 45405 | 45406 | 45407 | 45408 | 45409 | 45410 | 45411 | 45412 | 45413 | 45414 | 45415 | 45416 | 45417 | 45418 | 45419 | 45420 | 45421 | 45422 | 45423
1 | 計画段階 |  |  | 2023-08-09 | 2023-08-20 | [7 empty] | #DIV/0! | - | bar: 2023-08-09 to 2023-08-20
2 |  | 打ち合わせ | [8 empty] | 2.5 |  | #DIV/0! | 完了 | bar: 2023-08-09
3 |  | 費用算出 比較表作成 | [5 empty] | 2023-08-09 |  |  | 1 |  | #DIV/0! | 完了 | bar: 2023-08-09
4 |  | 各団リンク一覧 | [5 empty] | 2023-08-09 |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 完了 | bar: 2023-08-09
5 |  | ホームページ作成準備 | [5 empty] | 2023-08-09 |  |  | 0.5 |  | #DIV/0! | 完了 | bar: 2023-08-09
6 |  | ドメイン決定 | [5 empty] | 2023-08-09 |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 完了 | bar: 2023-08-09
7 |  | ドメイン契約 | [5 empty] | 2023-08-19 |  |  | 1 |  | #DIV/0! | 完了 | bar: 2023-08-19
8 |  | WBS作成 |  |  |  |  | 2023-08-10 | 2023-08-19 |  |  | 2.3 |  | #DIV/0! | 完了 | bar: 2023-08-19
9 | ホームページ準備 |  |  | 2023-08-21 | 2023-08-31 | [7 empty] | #DIV/0! | - | bar: 2023-08-21 to 2023-08-31
10 |  | さくらサーバー設定 DB | [10 empty] | #DIV/0!
11 |  | さくらサーバー設定 WordPress | [10 empty] | #DIV/0!
12 |  | さくらサーバー設定 メール | [10 empty] | #DIV/0!
13 | ホームページ作成 |  |  | 2023-09-01 | 2023-09-30 | [7 empty] | #DIV/0! | - | bar: 2023-09-01 to 2023-09-30
14 |  | ページレイアウトとデザインの決定 | [10 empty] | #DIV/0!
15 |  | WordPressテーマのカスタマイズ | [10 empty] | #DIV/0!
16 |  | コンテンツの作成、収集、配置 | [10 empty] | #DIV/0!
17 |  | 必要なプラグインの導入と設定 | [10 empty] | #DIV/0!
18 |  | 各団リンク作成 | [10 empty] | #DIV/0!
19 | テストと修正 |  |  | 2023-10-01 | 2023-10-31 | [7 empty] | #DIV/0! | - | bar: 2023-10-01 to 2023-10-31
20 |  | ページの表示と機能のテスト | [10 empty] | #DIV/0!
21 |  | レスポンシブデザインの確認 | [10 empty] | #DIV/0!
22 | [12 empty] | #DIV/0!
23 | [12 empty] | #DIV/0!
24 | [12 empty] | #DIV/0!
25 | [12 empty] | #DIV/0!
26 |  | 不具合や誤字脱字の修正 | [10 empty] | #DIV/0!
27 |  | メール受信 | [10 empty] | #DIV/0!
28 |  | メール送信 | [10 empty] | #DIV/0!
29 | 運用と保守 |  |  | 2023-11-01 | 2023-11-30 | [7 empty] | #DIV/0! | - | bar: 2023-11-01 to 2023-11-30
30 |  | コンテンツの更新と追加 | [10 empty] | #DIV/0!
31 |  | セキュリティの定期的な確認と更新 | [10 empty] | #DIV/0!
32 |  | WordPressとプラグインのアップデート | [10 empty] | #DIV/0!
33 |  | バックアップ設定 | [10 empty] | #DIV/0!
34 |  | 更新作業のスケジュールと担当者の決定 | [10 empty] | #DIV/0!
35 |  | セキュリティ対策の導入 | [10 empty] | #DIV/0!
36 | 公開と運用 |  |  | 2023-11-01 | 2023-12-01 | [7 empty] | #DIV/0! | - | bar: 2023-11-01 to 2023-12-01
37 | [12 empty] | #DIV/0!
38 |  | 暫定公開 関係者のみ |  | 2023-11-01 | 2023-12-01 | [7 empty] | #DIV/0!
39 | [12 empty] | #DIV/0!
40 | [12 empty] | #DIV/0!
41 | [12 empty] | #DIV/0!
42 |  | 正式公開 |  |  | 2023-04-01 | [7 empty] | #DIV/0!
43 | その他 | [11 empty] | #DIV/0!
44 |  | 中間報告 毎月1日前後 | [8 empty] | 0.5 |  | #DIV/0!
45 | [12 empty] | #DIV/0!
46 | [12 empty] | #DIV/0!
|  | 合計 | [7 empty] | 0 | 7.8 |  | #DIV/0!

## 作業メモ
2023-08-10
2023-08-19
お名前.comでドメイン取得
21団から請求書
2023-08-19
毎年8月19日更新予定
清水個人クレジットカードで支払い
清水支払い→21団領収書発行依頼、21団より清水へ仮払い→浜松市連合協議会請求書→浜松市連合協議会支払い→21団領収書発行→浜松市連合協議会へ領収書受け渡し
WBS作成
1.計画段階
比較表作成 費用
支払い方法検討 個人クレジット、領収書
目的と目標
ドメイン名決定
ドメイン名契約
WordPressテーマの選定
WordPressテーマの導入
リンク一覧作成各団ホームページアドレス、Facebook、インスタ
2. デザインとコンテンツの準備 ページのレイアウトとデザインの決定 WordPressテーマのカスタマイズ（カラースキーム、ロゴなど） コンテンツの作成・収集（文章、写真、動画など）
各団のリンク作成
3. 開発と実装 • WordPressテーマのカスタマイズと設定 • ページの作成とコンテンツの配置 • 必要なプラグインの導入と設定 4. テストと修正 • ページの表示と機能のテスト • レスポンシブデザインの確認 • 不具合や誤字脱字の修正 5. 公開と運用 • ドメインを設定し、サイトを公開 • SEO対策（メタデータ、キーワードなど）の実施 • サイトのセキュリティ対策の導入 • 更新作業のスケジュールと担当者の決定 • ユーザーからのフィードバックを収集し、改善 6. 運用と保守 • コンテンツの更新と追加 • セキュリティの定期的な確認と更新 • WordPressとプラグインのアップデート • 必要ならばデザインや機能の改善
ドメイン名検討
ドメイン契約
サーバー検討
サーバー契約
サーバー設定
メール設定
体制図作成 責任者、ホームページ作成担当、更新担当
バックアップ方法検討

## 下書き_支払いワークフロー
お名前.com | 清水 | 21団 | 浜松市連合協議会
ドメイン支払い確認
ドメイン支払い
個人クレジットカード
メール受信
ドメイン登録料金ご請求明細／領収書
タイトル「[お名前.com]ドメイン登録 料金ご請求／領収明細 {ご請求書番号99999999}
メール受信
ドメイン登録料金ご請求明細／領収書
印刷
ドメイン登録料金ご請求明細／領収書
受取
請求書発行
受取
ドメイン料金支払い
料金受取
ドメイン料金支払い
料金受取
終了
開始
料金受取
ドメイン料金支払い
21団立替払いの場合